## 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2020 год
№ п/п |  | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание
Наименование объекта
Январь
1 | ВЛ 10кВ №10 п. УметПС 110кВ Теплый Стан | 9-00 10.01.20 | 10-15 10.01.20 | тех. обслуживание РМ 1-10
2 | ТП № 0958 Строитель п Аким Сергеевка | 13-10 13.01.20 | 14-55 13.01.20 | тех. обсл.
3 | ТП № ТС0902 п. Умет | 10-00 14.01.20 | 12-20 14.01.20 | замена трансформатора
4 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0608 п. Школа тракторных бригадиров | 9-30 15.01.20 | 15-30 15.01.20 | установка опор для тех присоединения
5 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № 0113 п. Явас | 10-00 16.01.20 | 16-00 16.01.20 | замена провода на СИП
6 | ВЛ10кВ №4 ПС 110кВ Ударный РТ-10кВ ТП № №0404 | 11-30 17.01.20 | 13-25.17.01.20 | опресовка наконечников на РТ10кВ
7 | ВЛ 0,4кВ ТП № В0103 п.Выша | 10-15 20.01.20 | 12-00 20.01.20 | техническое обслуживание
8 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0608 п. Школа тракторных бригадиров | 10-00 21.01.20 | 15-00 21.01.20 | монтаж провода
9 | ТП№У0803 п. Ударный | 10-45 24.01.20 | 11-40 24.01.20 | замена автомата
10 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №3 п. Леплей | 9-40 30.01.20 | 10-20 30.01.20 | замена вводов
11 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №0803 п.Парца | 10-30 30.01.20 | 11-04.30.01.20 | замена вводов
Февраль
12 | ТП № 0711 п. Зубова Поляна | 2020-02-01 | 1.02.20 15-00 | замена ТП
13 | ВЛ 0,4кВ ТП №Ш0906 п. Ширингуши замена вводных проводов в ж. дома | 3.02.20 10-00 | 3.02.20 16-00 | замена вводных проводов в ж. дома
14 | ВЛ 0,4кВ ТП №Ш0906 п. Ширингуши замена вводных проводов в ж. дома | 4.02.20 10-15 | 4.02.20 16-10 | замена вводных проводов в ж. дома
15 | ВЛ 0,4кВ ТП №Ш0906 п. Ширингуши замена вводных проводов в ж. дома | 5.02.20 9-45 | 5.02.20 15-45 | замена вводных проводов в ж. дома
16 | ВЛ 0,4кВ ТП №Ш0906п. Ширингуши замена ввождных проводов в ж. дома | 6.02.20 9-50 | 6.02.20 15-50 | замена вводных проводов в ж. дома
17 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № В0104 п. Выша | 10.02.20 10-25 | 10.02.20 12-00 | техническое обслуживание
18 | ТП №0103 п. Выша | 11.02.20 10-00 | 11.02.20 11-00 | техническое обслуживание
19 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 1002п. Умет | 13.02.20 10-20 | 13.02.20 13-00 | Монтаж провода СИП.
20 | ТП № 0957 п. Аким Сергевка | 13.02.2020 9-30 | 13.02.20 11-40 | техническое обслуживание
21 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № ТС1006 п. Умет | 17.02.20 9-30 | 17.02.20 11-20 | замена вводных проводов в ж. дома
22 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0608 п. Школа тракторных бригадиров | 19.02.20 9-00 | 19.02.20 16-00 | замена вводных проводов в ж. дома
23 | ТП № 0606 п. Зубова Поляна | 20.02.2020 13-55 | 20.02.20 15-18 | техническое обслуживание
24 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0805 п. Потьма | 27.02.20 9-30 | 27.02.20 11-50 | замена вводных проводов в ж. дома
Март
25 | ТП №0716 п. Зубовап Поляна | 02.03.2020 12-30 | 02.03.2020 15-30 | ремонт рубильника
26 | З. Поляна ул Энтузиастов | 3.03.20 9-00 | 3.03.20 16-00 | установка ж/б опор.
27 | ТП № В0201 п. Известь | 04.03.2020 9-00 | 04.03.2020 10-10 | тех. обслуживание РМ 1-10
28 | ТП № 0719 п. Зубова Поляна | 6.03.20 13-40 | 6.03.2015-40 | замена шпильки 0,4кВ
29 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова-Поляна | 10.03.20 11-00 | 10.03.20 13-00 | установка опор для тех присоединения
30 | ВЛ 10кВ №10 п. Умет демонтаж провода | 11.03.2020 9-00 | 11.03.2020 16-00 | демонтаж провода
31 | ВЛ 0,4кВ №1,3 ТП № 0912 п. Умет | 16.03.20 9-00 | 16.03.20 16-15 | замена опор
32 | ВЛ 0,4кВ от ТП № 0801 п. Потьма | 19.03.20 9-00 | 19.03.20 11-00 | замена вводных проводов в ж. дома
33 | ТП № 1852 п. Зубова Поляна | 19.03.20 11-00 | 19.03.20 12-10 | техническое обслуживание
34 | ТП № 1639 п. Зубова Поляна | 20.03.20 15-00 | 20.03.20 16-30 | техническое обслуживание
35 | ЗТП №0713 п. Зубова Поляна | 21.03.20 10-00 | 21.03.20 11-30 | техническое обслуживание
36 | ВЛ 0,4кВ №1,№3 ЗТП № У0802 п. Парца | 20.03.20 9-10 | 20.03.20 12-00 | замена вводных проводов в ж. дома
37 | ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 23.03.20 12-00 | 23.03.20 13-00 | техническое обслуживание
38 | ТП № ТС 1004п. Умет | 23.03.20 9-20 | 23.03.20 10-15 | техническое обслуживание
39 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 23.03.2020 9-00 | 23.03.20 16-30 | вырубка поросли
40 | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП № П0603 п. Потьма | 24.03.20 9-30 | 24.03.20 15-50 | выправка опор
41 | ЗТП № 0119 п. Явас | 26.03.20 13-00 | 26.03.20 14-30 | техническое обслуживание
Апрель
42 | ВЛ 10кВ №7 ПС110кВ Зубова Поляна (отпайка от РО1-7) | 06.04.2020 9-00 | 06.04.2020 7-00 | вырубка поросли
43 | ТП 10/0,4№26 п. Явас №0226 | 6.04.2014-00 | 6.04.20 15-00 | техническое обслуживание
44 | п. Озерный | 7.04.20 10-00 | 7.04.20 16-00 | демонтаж опор
45 | ВЛ 0,4кВ от ТП № 0718 п. Зубова Поляна | 09.04.2020 9-30 | 09.04.2020 16-00 | вырубка поросли
46 | ВЛ 0,4кВ от ТП № 1638 п. Зубова Поляна | 10.04.2020 9-40 | 10.04.2020 16-00 | вырубка поросли
47 | ВЛ35кВ Ширингуши Выша | 14.04.2020 10-00 | 14.04.2020 15-00 | вырубка деревьев в охранной зоне
48 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан отпайка от РО1-9 п. Умет | 15.04.2020 9-30 | 15.04.2020 16-00 | вырубка деревьев в охранной зоне
50 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан отпайка от РО1-9 п. Умет | 22.04.2020 9-30 | 22.04.2020 16-00 | вырубка деревьев в охранной зоне
51 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0716 п. Зубова Поляна | 22.04.2020 13-00 | 22.04.20 16-00 | замена провода на СИП
52 | ВЛ 0,4кВ ТП №1010 п. Умет | 23.04.20 9-30 | 23.04.2020 12-00 | тех. обслуживание
53 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан отпайка от РО1-9 | 23.04.2020 13-30 | 23.04.2020 16-30 | тех. обслуживание
54 | ВЛ 0,4кВ ТП №0907 п. Умет | 23.04.2020 13-30 | 23.04.20 14-20 | тех. обслуживание
55 | ТП №0830 п. Зубова Поляна | 30.04.2020 9-00 | 30.04.2020 10-15 | тех. обслуживание
56 | ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан отпайка от РО1-8 | 30.04.20 13-50 | 30.04.20 14-25 | тех. Обслуживание
Май
57 | ТП №21 п. Явас | 2020-05-06 | 2020-05-06 | ремонт крыши ТП
58 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №3 п. Парца | 8.05.20 9-30 | 8.05.20 13-00 | выправка опор
59 | ТП № 0604 п. Потьма | 12.05.20 9-20 | 12.05.20 13-00 | установка РТ-10кВ
60 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0659 Зубова Поляна | 12.05.20 10-20 | 12.05.20 15-00 | установка опор для тех присоединения
61 | ВЛ 10кВ №6 ПС Потьма | 14.05.20 10-00 | 14.05.20 11-50 | Подключение РТ-10кВ к ТП №0604 п. Потьма
62 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан отп . От РО1-10 | 18.05.20 9-25 | 18.05.20 15-36 | Расчистка трассы ВЛ10кВ от поросли
63 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТС1006 п. Умет | 19.05.20 9-05 | 19.05.20 12-10 | Расчистка трассы ВЛ0,4кВ от поросли
64 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан отп . От РО1-10 | 19.05.20 13-10 | 19.05.20 16-00 | Расчистка трассы ВЛ10кВ от поросли
65 | ТП № ШР0907 п. Ширингуши | 20.05.20 9-40 | 20.05.20 13-00 | техническое обслуживание
66 | ЗТП № 0608 п. Школа тракторных бригадиров | 22.05.20 13-12 | 2.05.20 13-45 | ремонт крыши ЗТП
67 | п. Тобеево ВЛ 0,4кВ | 25.05.20 9-00 | 25.05.20 16-00 | выправка опор неподключенной ВЛ
68 | п. Потьма ул. Песчаная ВЛ 0,4кВ | 26.05.20 9-10 | 26.05.20 16-20 | монтаж ппровода на новые опоры
69 | ТП №В 0202 п. Свеженька | 26.05.20 9-00 | 26.05.20 10-15 | техническое обслуживание
70 | ЗТП № 0609 п. Зубова Поляна | 26.05.20 10-25 | 26.05.20 15-40 | ремонт крыши ЗТП
71 | п. Парца ВЛ 0,4кВ | 26.05.20 9-00 | 26.05.20 16-10 | установка опор для тех присоединения
72 | ЗТП № 0609 п. Зубова Поляна | 27.05.20 10-10 | 26.05.20 15-30 | ремонт крыши ЗТП
73 | ТП № ТС 0907 п. Умет | 27.05.20 10-45 | 27.05.20 12-05 | техническое обслуживание
Июнь
74 | ВЛ 0,4кВ ЗТП №1117 п. Явас | 2.06.20 9-00 | 2.06.20 16-00 | установка опор
75 | ВЛ 0,4кВ № ТП №0807 п. Потьма | 2.06.20 10-00 | 2.06.20 15-00 | монтаж провода
76 | ВЛ 0,4кВ ТП №0832 п. Зубова Поляна | 3.06.20 10-30 | 3.06.20 15-30 | расчистка трассы ВЛ. 0,4кВ от поросли
77 | ВЛ 0,4кВ ТП № У0802 п. Парца | 4.06.20 9-00 | 4.06.20 15-30 | Выправка опор
78 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0203 п. Леплей | 05.06.2020 9-00 | 5.06.20 16-00 | замена опор
79 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0715 п. Зубова Поляна | 8.06.20 13-50 | 8.06.20 14-40 | расчистка трассы ВЛ. 0,4кВ от поросли
80 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТС1006 п. Умет | 16.06.20 9-30 | 16.06.20 15-20 | Установка опор переход через трассу М-5
81 | ТП № 0716 п. Зубова Поляна | 17.06.20 13-00 | 17.06.20 15-00 | техническое обслуживание
82 | ТП № 0718 п. Зубова Поляна | 17.06.2010-15 | 17.06.20 11-05 | замена трансформаторов тока
83 | ВЛ 0,4кВ №2,3 ТП № 1004 п. Умет | 19.06.2020 14-35 | 19.06.2020 15-35 | замена опоры
84 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 22.06.2020 10-00 | 22.06.2020 16-30 | расчистка трассы ВЛ 35кВ от поросли
85 | ТП № 0716 п. Зубова Поляна | 22.06.20 9-45 | 22.06.20 11-28 | техническое обслуживание
86 | ТП № 0609 п. Зубова Поляна | 22.06.20 9-15 | 22.06.20 10-45 | техническое обслуживание
87 | ТП №ТС 1005 п. Умет | 23.06.20 18-20 | 23.06.20 19-50 | замена проходных изоляторов
88 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1117 п. Явас | 25.06.20 9-00 | 25.06.20 16-00 | монтаж провода
89 | ТП № ТС1005 п. Умет | 25.06.20 10-20 | 25.06.20 12-05 | замена РТ-10кВ
90 | ВЛ 0,4кВ ТП № У0203 п. Леплей | 26.06.20 9-00 | 26.06.20 15-00 | монтаж провода
91 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 29.06.20 12-00 | 29.06.20 15-00 | расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
92 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0715 | 29.06.20 13-10 | 29.06.20 15-00 | монтаж. техприсоединения
93 | ЗТП№ 0331 п.Явас | 29.06.20 9-00 | 29.06.20 16-00 | ремонт крыши
94 | ЗТП №0321 п. Явас | 30.06.20 9-00 | 30.06.20 16-00 | ремонт крыши
95 | Отключенный уч-к ВЛ 10 №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 30.06.20 9-00 | 30.06.20 14-00 | демонтаж провода
Июль
96 | ЗТП №0321 п. Явас | 1.07.20 14-00 | 1.07.20 17-00 | ремонт крыши ЗТП
97 | ЗТП №0713 п. Зубова Поляна | 2.07.20 9-00 | 2.07.20.15-00 | ремонт крыши ЗТП
98 | ЗТП №0321 п. Явас | 2.07.20 14-30 | 2.07.20 17-00 | замена вводов 10кВ
99 | ЗТП№ 0331 п.Явас | 3.07.20 13-00 | 3.07.20 16-00 | ремонт крыши ЗТП
100 | ЗТП№ 0331 п.Явас | 3.07.20 13-00 | 3.07.20 16-00 | ремонт крыши ЗТП
101 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № Я1132 п. Явас | 5.07.20 9-00 | 5.07.20 13-00 | техническое обслуживание
102 | ЗТП № У0202 п. Леплей,ЗТП № Я1116 п. Явас | 8.07.20 9-00 | 8.07.20 15-00 | замена вставок ПН
103 | ПС 110кВ Сосновка КРУ10кВ | 7.07.20 9-00 | 10.07.2020 17-00 | ремонт оборудования КРУН 10кВ
104 | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 1854 п. Зубова Поляна | 10.07.20 9-20 | 10.07.20 16-30 | расчистка трассы ВЛ. 0,4кВ от поросли
105 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна (отпайка от РО1-6 на п. Школа тракторных бригадиров) | 10.07.20 9-20 | 10.07.20 11-35 | замена изоляторов
106 | ВЛ 10кВ №10ПС 110кВ Теплый Стан | 13.07.20 9-40 | 13.07.2020 11-50 | Техническое обслуживание РК10-9
107 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 15.07.20 10-00 | 15.07.20 14-00 | расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
108 | ПС 110кВ Сосновка КРУ10кВ | 17.07.20 9-00 | 17.07.2020 17-00 | ремонт оборудования КРУН 10кВ
109 | ЗТП № Я1117 п. Явас | 17.07.20 9-00 | 17.07.20 11-50 | Установка рубильника РПС-250
110 | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП № У0202 | 17.07.20 9-00 | 17.07.20 13-00 | техническое обслуживание
111 | ПС 110кВ Сосновка КРУ10кВ | 20.07.20 9-00 | 24.07.20 17-00 | ремонт оборудования КРУН 10кВ
112 | ТП № 0832 п. Зубова Поляна | 21.07.20 9-10 | 21.07.20 13-00 | техничекое обслуживание
113 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 21.07.20 10-00 | 21.07.20 14-00 | вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
114 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 22.07.20 10-00 | 22.07.20 14-00 | вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
115 | ТП №П0604 п. Потьма | 27.07.20 14-00 | 27.07.20 16-00 | техническое обслуживание
116 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 27.07.20 10-00 | 27.07.20 14-00 | вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
117 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 28.07.20 10-00 | 28.07.20 14-00 | вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
118 | ТП №П0109 п. Потьма | 29.07.20 9-00 | 29.07.20 12-00 | техническое обслуживание
119 | ТП №№П 0601 п. Потьма | 30.07.20 13-00 | 30.07.20 16-30 | техническое обслуживание
120 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад (от РМ1-6) | 31.07.2020 9-40 | 31.07.20 16-00 | вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
121 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1854 п. Зубова Поляна | 31.07.20 9-25 | 31.07.20 16-30 | вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
АВГУСТ
122 | ТП № П0601 п. Потьма | 5.08.20 9-30 | 5.08.20 11-40 | техническое обслуживание
123 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 6.08.20 10-00 | 6.08.20 14-00 | вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 35кВ
124 | ТП № 0109 п. Потьма | 6.08.20 14-00 | 6.08.20 16-30 | техническое обслуживание
125 | ТП № ТС1005 п. Умет | 10.08.2020 10-40 | 10.08.20 11-30 | техническое обслуживание
126 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 11.08.20 10-00 | 11.08.20 14-00 | вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 35кВ
127 | ТП № ТС0907 п. Умет | 11.08.20 12-55 | 11.08.20 13-45 | техническое обслуживание
128 | ТП № ТС0908 п. Умет | 11.08.20 11-20 | 11.08.20 12-30 | техническое обслуживание
129 | ВЛ 0,4кВ ТП № П0109 п. Потьма | 12.08.20 14-20 | 12.08.20 16-30 | замена опоры
130 | ТП № П0808 п. Потьма | 12.08.20 10-00 | 12.08.20 13-00 | ремонт РТ-10кВ
131 | ВЛ 0,4кВТП № В0203 п. Свеженька | 13.08.20 11-00 | 13.08.20 14-00 | техническое обслуживание
132 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В01003 п. Выша | 13.08.20 11-30 | 13.08.20 13-30 | техническое обслуживание
133 | ПС 110кВ Ударный | 16.08.20 10-20 | 16.08.20 16-05 | техническое обслуживание
134 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 18.08.20 10-25 | 18.08.20 12-25 | тех. присоединение ТП 10/0,4
135 | ТП № ТС1001 п. Умет | 19.08.20 10-25 | 19.08.20 12-25 | техническое обслуживание
136 | ТП № ШР0906 п. Ширингуши | 20.08.20 10-25 | 20.08.20 14-25 | техническое обслуживание
137 | ТП № П0806 п. Потьма | 21.08.20 10-55 | 21.08.20 11-55 | техническое обслуживание
138 | ПС 110кВ Явас | 23.08.20 10-00 | 23.08.20 16-00 | техническое обслуживание
139 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 24.08.20 14-00 | 24.08.20 15-10 | замена изолятора на РК9-10
140 | ТП № 0602 п. Васильевка | 25.08.2020 10-05 | 25.08.2020 11-45 | техническое обслуживание
141 | ТП № 0601 п. Васильевка | 25.08.20 14-05 | 25.08.20 15-00 | техническое обслуживание
142 | ВЛ 0,4кВ ТП №19 п. Явас (ул. Павлова) | 26.08.20 9-30 | 26.08.20 16-30 | монтаж провода СИП
143 | ПС 35кВ Выша | 26.08.20 10-00 | 26.08.20 13-00 | техническое обслуживание ЛР35кВ
144 | ТП № ШР 0903 п. Ширингуши | 31.08.20 10-15 | 31.08.20 13-30 | техническое обслуживание
Сентябрь
145 | ТП №ШР0201 п. Ширингуши | 1.09.20 10-20 | 1.09.20 13-10 | техническое обслуживание
146 | ВЛ 0,4кВ ТП №П0601 п Потьма | 2.09.20 9-45 | 2.09.20 11-40 | выправка опор
147 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТС1004 п.Умет | 2.09.20 9-50 | 2.09.20 15-40 | расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли
148 | ВЛ 0,4кВ ТП №19 п. Явас (ул. Павлова) | 2.09.20 9-00 | 2.09.20 17-00 | монтаж провода СИП
149 | ВЛ 0,4кВ ТП №19 п. Явас (ул. Павлова) | 3.09.20 9-00 | 3.09.20 17-00 | монтаж провода СИП
150 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТС 0907 п. Умет | 3.09.20 9-45 | 3.09.20 14-20 | выправка опор
155 | ВЛ 0,4кВ ТП №19 п. Явас (ул. Павлова) | 4.09.20 9-00 | 4.09.20 17-00 | замена вводов
156 | ТП № ШР 0905 п. Ширингуши | 7.09.20 10-00 | 7.09.20 11-45 | техническое обслуживание
157 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТС1002 п. Умет | 9.09.20 9-00 | 9.09.20 16-30 | расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли
158 | ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 10.09.20 13-00 | 10.09.20 14-00 | Техническое обслуживание РМ 1-7
159 | ВЛ 10кВ №10 от РО1-10(отпайка на п. Умляй) | 11.09.20 11-00 | 11.09.20 15-00 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ
160 | ВЛ 0,4 №1 ТП № У0202 п. Леплей (ул. Песочная) | 15.09.20 9-00 | 15.09.20 16-00 | Установка опор
161 | ВЛ 0,4 №1 ТП № У0202 п. Леплей (ул. Песочная) | 16.09.20 9-00 | 16.09.20 16-00 | Установка опор
162 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 17.09.20 10-17 | 17.09.20 15-15 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 35кВ
163 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 18.09.20 10-17 | 18.09.20 15-15 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 35кВ
164 | п. Аким Сергеевка | 18.09.20 9-09 | 18.09.20 16-30 | Установка оп. ВЛ 10кВ
165 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0602 п. Зубова Поляна | 21.09.20 9-20 | 21.09.20 11-30 | Установка приставки
166 | п. Аким Сергеевка | 22.09.20 9-25 | 22.09.2016-00 | Установка оп. ВЛ 10кВ
167 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1116 п. Явас | 22.09.20 9-30 | 22.09.20 15-42 | монтаж провода СИП
168 | п. Аким Сергеевка | 23.09.20 9-30 | 23.09.20 16-00 | Оснастка оп. ВЛ 10кВ
169 | ВЛ 0,4 №1 ТП № У0202 п. Леплей (ул. Песочная) | 23.09.20 9-40 | 23.09.20 16-40 | монтаж провода СИП
170 | ВЛ 0,4кВ ТП №0722 п. Зубова Поляна | 24.09.20 14-00 | 24.09.20 15-50 | выправка опоры
171 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 25.09.20 10-19 | 25.09.20 14-39 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 35кВ
172 | п.Аким Сергеевка | 28.09.20 9-25 | 28.09.20 16-30 | оснастка опор ВЛ 10кВ
173 | п. Аким Сергевка | 29.09.20 9-25 | 29.09.20 16-30 | Монтаж провода СИП (ВЛ 10кВ )
174 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0201 п. Озерный | 29.09.20 9-20 | 29.09.20 15-30 | Демонтаж опор ВЛ 0,4кВ находящихся в неуд. Состоянии
175 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0101 п. Выша | 29.09.20 10-30 | 29.09.20 13-00 | Выправка опор,перетяжка провода
Октябрь
176 | п. Аким Сергеевка | 1.10.20 8-25 | 1.10.20 16-00 | Монтаж провода СИП на ВЛ 10кВ
177 | п. Аким Сергеевка | 2.10.20 8-25 | 2.10.20 16-00 | Монтаж провода СИП на ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Потьма отпайка на тепличное хозяйство "Агромордовия"
178 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТС0912 п. Умет ул. Южная | 2.10.20 9-00 | 2.10.20 15-00 | Замена провода на СИП
179 | п. Аким Сергеевка | 6.10.20 9-00 | 6.10.20 16-00 | Монтаж провода СИП на ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Потьма отпайка на тепличное хозяйство "Агромордовия"
180 | п.Зубова Поляна | 6.10.20 9-00 | 6.10.20 16-30 | Установка опор для тех. присоединения
181 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна отп. на п. Тракторных бригадиров | 9.10.20 13-00 | 9.10.20 16-00 | замена опоры
182 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0831 п. Зуова Поляна | 9.10 20 9-00 | 9.10.20 12-00 | расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли
183 | ТП № ШР0907 п. Ширингуши | 9.10.20 9-30 | 9.10.20 10-30 | техническое обслуживание
184 | ЗТП № 0807 п. Потьма | 10.10.20 9-15 | 10.10.20 12-35 | ремонт кровли
185 | ЗТП № 0807 п. Потьма | 12.10.20 9-40 | 12.10.20 13-30 | замена выхода ВЛ 0,4кВ №5
186 | ТП №В0103 п. Выша | 12.10.20 10-30 | 12.10.20 13-05 | техническое обслуживание
187 | ТП № 0324 п. Явас | 13.10.20 9-00 | 13.10.20 11-50 | техническое обслуживание
188 | Отпайка от ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши от РО1-2 | 15.10.20 10-00 | 15.10.20 13-00 | ремонт разъеденителя РО1-2
189 | ТП № Р0904 п. Торбеево | 15.10.20 15-00 | 15.10.20 16-30 | техническое обслуживание
190 | ТП № ВД 0602 п. Дубитель | 19.10.20 10-00 | 19.10.20 15-10 | замена КТП
191 | ТП № ШР 0904 п. Ширингуши | 21.10.20 13-00 | 21.10.2016-30 | техническое обслуживание
192 | п. Зубова Поляна ул. Октябрьская | 26.10 20 9-00 | 26.10.20 16-30 | установка опор ВЛ 0,4кВ
193 | ТП № ТС0907 п. Умет | 26.10.2010-15 | 26.10.2015-30 | замена н/в автомата
194 | ТП № ТС0909 п. Умет | 27.10.20 13-00 | 27.10.20 16-00 | замена н/в рубильников
195 | ТП № ТС0909 п. Умет | 28.10.20 13-00 | 28.10.20 16-00 | замна н/в рубильников
196 | ТП № ТС0909 п. Умет | 29.10.20 13-00 | 29.10.20 15-45 | замена выходов 0,4кВ
197 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 29.10.12-00 | 29.10.20 14-00 | вырубка деревьев угрожающих падением на ВЛ
198 | п. Зубова Поляна ул. Октябрьская | 30.10.20 9-00 | 30.10.20 16-30 | установка опор ВЛ0,4кВ
199 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0205 п. Свеженька | 30.10.20 9-45 | 30.10.20 11-00 | техническое обслуживание
Ноябрь
200 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР09024 п. Ширингуши | 2.11.20 9-10 | 2.11.20 15-50 | змена дефектных опор
201 | ВЛ 10кВ№2 ПС 35кВ Выша | 2.11.20 11-50 | 2.11.50 13-00 | техническое обслуживание
202 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0719 п. Зубова Поляна (ул. Октябрьская) | 3.11.20 9-10 | 3.11.20 15-50 | монтаж провода СИП ул. Рабочая
203 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0226 п. Явас (ул. Садовая) | 3.11.20 9-00 | 3.11.20 15-30 | замена н.в вводов
204 | ВЛ 0,4кВ№1 ТП № 1640 п. Зубова Поляна | 6.11.20 9-35 | 6.11.20 11-35 | замена дефектной опоры
205 | ТП № 0831 п. Зубова поляна | 10.11.20 10-15 | 10.11.20 11-00 | замена трансформаторов тока
206 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 10.11.20 13-00 | 10.11.20 15-00 | расчистка трассы ВЛ 10кВ от порсли и отдельно стоящих деревьев
207 | ВЛ 0,4кВ ТП № 1639 п. Зубова Поляна | 10.11.20 9-50 | 10.11.20 11-30 | установка ж/б приставки
206 | ВЛ 0,4кВ ТП У0203п. Леплей (ул. Комарова) | 11.11.20 9-00 | 11.11.20 16-30 | монтаж провода СИП
208 | ВЛ 10кВ №18 ПС110кВ Зубова Поляна | 12.11.20 12-00 | 12.11.20 13-40 | подключение ЗТП 10/0,4" Хатьковский автомост"
209 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0719 п. Зубова Поляна | 13.11.20 8-55 | 13.11.20 15-50 | замена н.в вводов (ул. Октябрьская)
210 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 14.11.20 10-10 | 14.11.20 11-00 | подключение ПКУ ЗТП 10/0,4" Хатьковский автомост"
211 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0719 п. Зубова Поляна | 16.11.20 9-15 | 16.11.20 16-10 | замена н.в вводов (ул. Октябрьская)
212 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0719 п. Зубова Поляна | 17.11.20 10-05 | 17.11.20 16-30 | замена н.в вводов (ул. Октябрьская)
213 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 0908 п. Умет | 17.11.20 9-10 | 17.11.20 16-10 | установка опор
214 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 0908 п. Умет | 18.11.20 9-30 | 18.11.20 15-50 | установка опор
215 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0719 п. Зубова Поляна | 19.11.20 9-20 | 19.11.20 16-30 | замена н.в вводов (ул. Октябрьская)
216 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 20.11.20 11-15 | 20.11.20 12-55 | расчистка трассы ВЛ 10кВ от порсли и отдельно стоящих деревьев
217 | ВЛ 0,4кВ ТП №П0109 п. Потьма | 23.11.20 9-40 | 23.11.20 15-00 | распределение пофазной нагрузки
218 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ШР0904 п. Ширингуши | 24.11.20 11-00 | 24.11.2016-00 | замена деф. опор
219 | ВЛ 0,4кВ ТП №1854п. Зубова Поляна | 26.11.20 9-25 | 26.11.2011-28 | установка опор (нов. тех.присоединение)
220 | ВЛ 0,4кВ ТП №0659п. Васильевка | 27.11.20 9-00 | 27.11.2016-15 | установка опор (нов. тех.присоединение)
221 | уч-к ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши от РМ2-9 | 30.11.20 12-00 | 30.11.20 16-00 | замена траверсы
Декабрь
222 | п Зубова Поляна ул. Раздольная | 1.12.20 9-00 | 1.12.20 16-00 | установка опор (нов. тех.присоединение) )без отключения)
223 | ВЛ 0,3кВ №3 ТП № ТС1006 п. Умет | 2.12.20 9-30 | 2.12.20 15-00 | Расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от порсли и отдельно стоящих деревьев (без отключения)
224 | п Зубова Поляна ул. Раздольная | 2.12.20 9-00 | 2.12.2016-00 | установка опор (нов. тех.присоединение) )без отключения)
225 | ТП № ШР0906 п. Ширингуши | 3.12.20 10-15 | 3.12.20 11-20 | техническое обслуживание
226 | ТП № П0602 п. Потьма | 9.12.2011-00 | 9.12.20 13-00 | техническое обслуждивание
227 | ТП № ТС1006 п. Умет | 10.12.20 10-30 | 10.12.20 14-40 | техническое обслуживание
228 | п Зубова Поляна ул. Зеленая | 14.12.20 9-00 | 16.12.20 16-00 | установка опор (нов. тех.присоединение) )без отключения)
229 | ВЛ 0,4кВ п Зубова Поляна ул. Зеленая | 17.12.20 09-30 | 17.12.20 16-20 | Монтаж провода СИП ВЛ 0,4кВ (новое техприсоединение) без отключения
230 | ТП № ТС 1004 п. Умет | 17.12.20 9-35 | 17.12.2014-35 | техническое обслуживание
231 | п Зубова Поляна ул. Зеленая | 18.12.20 9-35 | 18.12.20 16-45 | Монтаж провода СИП ВЛ 0,4кВ (новое техприсоединение) без отключения
232 | ВЛ 0,4кВ ул Дорожная п. Зубова Поляна | 21.12.209-00 | 21.12.20 11-45 | Монтаж провода СИП ВЛ 0,4кВ (новое техприсоединение) без отключения
233 | ТП№ В0205 п. Свеженька | 21.12.20 10-30 | 21.12.20 12-00 | техническое обслуживание
224 | ул. Электронная ,ул.Энтузиастов,ул. Юбилейная п. Зубова Поляна | 23.12.20 9-00 | 25.12.20 16-00 | установка опор (нов. тех.присоединение) )без отключения)
225 | ПС 110кВ Сосновка | 27.12.20 13-00 | 27.12.20 14-00 | Ввод в работу 1-ой с.шин 10кВ
226 | ТП №0713 п. Зубова Поляна | 28.12.20 11-50 | 28.12.20 15-00 | Замена трансформатора
227 | п. Зубова Поляна ул. Электронная | 29.12 20 9-00 | 29.12.20 13-00 | установка опор ВЛ 0,4кВ (строительство тех.присоединения)
.