## 2020-2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2023 год
№ п/п |  | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание
Наименование объекта
Январь
1 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 06.01.2023 18-00 | 07.01.2023 00-03 | Ремонт провода ВЛ 35кВ Ширингуши Выша
2 | ВЛ 0,4кВ ТП№П0806 п. Потьма | 13.01.2023 11-22 | 13.01.2023 15-49 | Замена опоры
3 | п. Сосновка установка опор ВЛ10кВ | 18.01.2023 09-00 | 18.01.2023 17-00 | Строительство нового тех. присоединения
4 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №0713 п. Зубова Поляна | 18.01.2023 10-20 | 18.01.2023 14-49 | техническое обслуживание
5 | п. Сосновка установка опор ВЛ 10кВ монтаж провода СИП | 19.01.2023 09-00 | 27.01.2023 17-00 | Строительство нового тех. присоединения
6 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1638 п. Зубова Поляна расчистка поросли и отдельно стоящих деревьев | 23.01.2023 9-51 | 23.01.2023 11-26 | Расчистка поросли и отдельно стоящих деревьев
7 | ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | 30.01.2023 12-55 | 30.01.2023 13-30 | Подключение вновь построенной ВЛ10кВ, ТП 10/0,4(тех. присоединение)
8 | Отпайка ВЛ 10кВ ф№13 ПС 110кВШирингуши на объект РТРСп. Выша | 31.02.2023 11-20 | 31.02.2023 12-55 | Ремонт разъеденителя РО5-13
Февраль
9 | ЗТП№1852 п. Зубова Поляна | 01.02.2023 10-20 | 01.02.2023 11-45 | Техническое обслуживание
10 | ТП №ТС0901 п. Умет | 02.02.2023 08-45 | 02.02.2023 15-25 | Техниекское обслуживание
11 | ВЛ 0,4кВ ТП № 1116 п. Явас | 03.02.2023 09-00 | 03.02.2023 12-00 | Замена вводов
12 | ТП № П0610,П0604,П0505 п. Зубова Поляна,ТП № 0955 п. Аким Сергеевка. | 08.02.2023 10-30 | 08.02.2023 15-00 | Осмотр ТП с составлением листов осмотра.
13 | ТП № П0504,П0711,П00714,П0715,П0716,П0713 п. Зубова Поляна | 06.02.2023 09-00 | 06.02.2023 16-00 | Осмотр ТП с составлением листов осмотра.
14 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № ТС1006 п. Умет | 08.02.2023 13-30 | 08.02.2023 15-44 | Техническое обслуживание
15 | ВЛ 0,4кВ №1,3 ТП № ТС 1005, ВЛ 0,4кВ "3,4 ТП № ТС 1006 п. Умет | 08.02.2023 09-05 | 08.02.2023 11-40 | Осмотр ВЛ 0,4кВ с составлением листов осмотра
17 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0832 п. Зубова Поляна | 08.02.2023 09-10 | 08.02.2023 11-30 | Осмотр ВЛ 0,4кВ с составлением листов осмотра
18 | ВЛ 10кВ №8 п. Потьма ПС 110кВ Потьма тяговая | 09.02.2023 09-00 | 09.02.2023 16-40 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
19 | ТП № В0104 п. Выша | 10.02.2023 09-00 | 10.02.2023 11-31 | Техничекое обслуживание
20 | ЗТП № В0102 п. Выша | 13.02.2023 12-00 | 13.02.2023 13-30 | Технческое обслуживание
21 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 0832 п. Зубова Поляна | 13.02.2023 09-25 | 13.02.2023 13-30 | Техническое обслуживание
22 | ТП 10/0,4п. Явас | 13.02.2023 09-00 | 13.02.2023 17-00 | Осмотр ТП с составлением листов осмотра.
23 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 0832 п. Зубова Поляна | 14.02.2023 08-30 | 14.02.2023 16-10 | Техническое обслуживание
24 | ВЛ 0,4кВ ТП № В0102,В0101,В0104 п. Выша | 14.02.2023 08-30 | 14.02.2023 17-00 | Осмотр ВЛ 0,4кВ с составлением листов осмотра
25 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0826 п. Зубова Поляна | 15.02.2023 09-55 | 15.02.2023 11-55 | Техническое обслуживание
26 | ЗТП № 33 п. Явас | 15.02.2023 15-00 | 15.02.2023 16-00 | Техническое обслуживание
27 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 0907 п. Умет | 16.02.2023 09-35 | 16.02.2023 16-15 | Техническое обслуживание
28 | ТП 10/0,4 п. Сосновка ,ПС 110кВ Сосновка | 17.02.2023 09-00 | 17.02.2023 14-30 | Осмотр ТП10/0,4, Осмотр ПС 110кВ
29 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 0907 п. Умет | 17.02.2023 10-13 | 17.02.2023 16-10 | Техническое обслуживание
30 | ТП 10/0,4п. Потьма | 20.02.2023 08-50 | 20.02.2023 16-30 | Осмотр ТП с составлением листов осмотра.
31 | ПС 110кВ Сосновка | 20.02.2023 09-00 | 20.02.2023 12-00 | Расчистка дорожек от снега
32 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0808 п. Потьма | 21.02.2023 09-10 | 21.02.2023 11-40 | Техническое обслуживание
33 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0808 п. Потьма | 22.02.2023 08-45 | 22.02.2023 15-05 | Техническое обслуживание
34 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № Ш0904 п. Ширингуши | 27.02.2023 09-15 | 27.02.2023 11-55 | Техническое обслуживание
35 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № Ш0905 п. Ширингуши | 27.02.2023 13-15 | 27.02.2023 16-00 | Техническое обслуживание
36 | ТП № В0104п. Выша | 28.02.2023 11-10 | 28.02.2023 14-10 | Техническое обслуживание
Март
37 | ТП № 0719 п. Зубова Поляна | 02.03.2023 10-10 | 02.03.2023 11-30 | Техническое обслуживание
38 | ТП № 0718 п. Зубова Поляна | 03.03.2023 10-15 | 03.03.2023 11-50 | Техническое обслуживание
39 | ТП № 0716 п. Зубова Поляна | 06.03.2023 13-35 | 06.03.2023 14-30 | Техническое обслуживание
40 | ВЛЗ 10кВ (3-йкм.) | 06.03.2023 09-55 | 06.03.2023 16-40 | Строительство тех. присоединения
41 | ТП № П0808 п. Потьма | 07.03.2023 09-20 | 07.03.2023 11-55 | Техническое обслуживание
42 | ВЛЗ 10кВ (3-йкм.) | 09.03.2023 09-40 | 09.03.2023 16-55 | Строительство тех. присоединения
43 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 2023-03-11 | 2023-03-11 | Ремонт Провода
44 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТД 0601 п. Дубитель | 14.03.23 9-55 | 14.03.23 13-05 | Техническое обслуживание
45 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 14.03.23 15-30 | 14.03.23 16-36 | Замена трансформатора ТП № Я0212 п. Явас
46 | ТП № ТД 0602 п. Дубитель | 15.03.23 9-37 | 15.03.23 11-45 | Техническое обслуживание
47 | ВЛ 0,4кВ № ТС 1003 п. Умет | 2023-03-18 | 2023-03-18 | Ремонт провода
48 | ВЛ 0,4кВ ул. Чернореченская п. Явас | 20.03.23 9-45 | 20.03.23 16-00 | Установка опор (строит. техприсоединения)
49 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1854 п. Зубова Поляна | 20.03.23 9-45 | 20.03.23 16-00 | Замена опор
50 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1854 п. Зубова Поляна | 21.03.23 9-45 | 21.03.23 16-30 | Замена опор
51 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1854 п. Зубова Поляна | 22.03.23 9-15 | 22.03.23 16-15 | Замена опор
52 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1854 п. Зубова Поляна | 23.03.22 9-25 | 23.03.22 15-54 | Расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от порсли
53 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № Ш0201 п. Ширингуши | 28.03.23 9-35 | 28.03.23 16-30 | Расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от порсли
54 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № Ш0202 п. Ширингуши | 29.03.23 9-45 | 29.03.23 16-30 | Расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от порсли
54 | ТП№0109 п. Потьма | 30.03.23 9-35 | 30.03.23 11-50 | Техническое обслуживание
Апрель
55 | п. Явас ул.Камаева ВЛ 0,4кВ | 3.04.23 9-00 | 3.04.23 17-00 | Установка опор (строит. техприсоединения)
56 | ВЛЗ10кВ 3-й км. | 3.04.23 9-20 | 4.04.23 17-00 | Установка траверс на ж/б опорах ВЛЗ 10кВ (строит. нового тех присоед.)
57 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №ВД0601 п. Дубитель | 5.04.23 9-25 | 5.04.23 15-02 | Расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от порсли
58 | п. Явас ул.Камаева ВЛ 0,4кВ | 6.04.23 9-55 | 6.04.23 16-50 | Установка опор (строит. техприсоединения)
59 | ВЛЗ10кВ 3-й км. | 6.04.23 9-55 | 6.04.23 16-50 | Установка СТП10/0,4
60 | ВЛЗ10кВ п. Зубова Поляна | 7.04.23 9-50 | 7.04.23 15-30 | Установка опор ВЛЗ-10, СТП 10/0,4(Строительство тех присоединения вышки мобильной связи)
61 | ВЛЗ 10кВ п. Зубова Поляна | 10.04.20239-55 | 10.04.23 15-42 | Установка РЛН-10, (Строительство тех присоединения вышки мобильной связи)
62 | ТП 10/0,4 №1647 п. Зубова Поляна | 11.04.23 9-55 | 11.04.23 10-52 | техническое обслуживание проведение испытаний и измерений
63 | ТП 10/0,4 №1642 п. Зубова Поляна | 11.04.23 11-05 | 11.04.23 13-00 | техническое обслуживание проведение испытаний и измерений
64 | ВЛЗ10кВ №13 ПС 110кВ Ширингуши отпайка на объект РТРС п Выша | 13.04.23 14-35 | 13.04.23 18-45 | Ремонт провода
65 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 13.04.23 16-00 | 13.04.23 17-00 | ПодключениеРЛНД 10кВ ВЛЗ10кВ техприсоединение вышки мобильной связи
66 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1005 п. Умет | 14.04.23 15-15 | 14.04.23 18-00 | выправка опор
67 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4 №1854 | 14.04.23 16-30 | 14.04.23 20-50 | Регулировка стрелы провиса провода
68 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 14.04.23 19-05 | 14.04.23 20-54 | Ремонт провода
69 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0830 п. Зубова Поляна | 15.04.23 18-00 | 15.04.23 23-00 | Регулировка стрелы провиса
70 | ВЛ 0,4кВ№2 ТП № 1637 п. Зубова Поляна | 18.04.23 10-00 | 18.04.23 17-00 | Замена опор
71 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас от РМ1-2 | 26.04.23 11-00 | 26.04.23 15-00 | тех. обсл. ЗТП 10/0,4 п. Озерный
72 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 27.04.23 12-00 | 27.04.23 14-00 | Установка опор
Май
73 | ВЛЗ10кВ 3-й км. | 2.05.23 9-00 | 2.05.23 17-00 | Строительство тех. присоединения (монтаж СИП)
74 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0907 п. Умет | 2.05.23 9-15 | 2.05.23 11-15 | техническое обслуживание
75 | ВЛЗ10кВ 3-й км. | 3.05.23 9-00 | 3.05.23 17-00 | Строительство тех. присоединения (монтаж СИП)
76 | ВЛЗ10кВ 3-й км. | 5.05.23 10-25 | 3.05.23 17-00 | Строительство тех. присоединения (монтаж СИП)
78 | ВЛЗ10кВ 3-й км. | 11.05.23 9-20 | 11.05.23 17-00 | Строительство тех. присоединения (монтаж СИП)
79 | ВЛ 0,4кВ №6 ТП № П0713 п. Зубова Поляна | 11.05.23 9-12 | 11.05.2312-55 | техническое обслуживание
80 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1854 п. Зубова Поляна ул. Электронная | 13.05.23 9-20 | 13.05.23 15-00 | Замена провода на СИП
81 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1854 п. Зубова Поляна ул. Электронная | 15.05.23 9-15 | 15.05.23 16-05 | Замена провода на СИП
82 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1854 п. Зубова Поляна ул. Электронная | 18.05.23 9-05 | 18.05.23 16-05 | Замена провода на СИП
83 | ВЛ 0,4кВ ТП №0202 п. Ширингуши | 24.05.23 19-10 | 24.05.23 23-00 | Расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли
84 | ТП10/0,4 № ВД 0601 п. Дубитель | 26.05.23 19-00 |  | Замена кабельной муфты
85 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1854 п. Зубова Поляна ул. Электронная | 29.05.23 9-20 | 29.05.23 14-50 | Подключение н/в вводов к вновь смонтировнному проводу СИП
86 | ВЛ 0,4кВ 31 ТП № ТС 1001 п. Теплый Стан | 31.05.23 13-20 | 31.05.23 17-00 | техническое обслуживание
Июнь
87 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши от РМ2-9 | 1.06.23 9-45 | 1.06.16-30 | Обрезка веток сприменением АПТ
88 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0722 п Зубова Поляна | 2.06.23 9-50 | 2.06.23 17-30 | замена опор
89 | ВЛ 0,4кВ№1 ТП № П1640 п. Зубова Поляна | 2.06.23 9-00 | 2.06.23 16-30 | замена опор
90 | Установка опор ВЛ 10кВ п. Парца | 6.06.23 9-00 |  | Строительство кольцущей ВЛ 10кВ
91 | Установка опор ВЛ 10кВ п. Парца | 7.06.23 9-00 | 7.06.23 17-00 | Строительство кольцущей ВЛ 10кВ
92 | ВЛ 0,4кВ№1 ТП № П1640 п. Зубова Поляна | 07.23 9-25 | 07.06.23 16-00 | замена опор
93 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0722 п Зубова Поляна (ул. Крупской) | 8.06.23 4-15 | 8.06.23 8-00 | Замена провода на СИП
94 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0722 п Зубова Поляна | 9.06.23 4-15 | 9.06.23 9-25 | Замена провода на СИП
95 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТС 0907 п. Умет | 9.06.23 12-30 | 9.06.23 16-45 | замена опоры
96 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1854 п. Зубова Полна (ул. НовиковаПрибоя) | 14.06.23 9-25 | 14.06.23 16-30 | демонтаж опор
97 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС 1001 п. Теплый Стан (ул. Кевбрина) | 15.06.23 9-20 | 15.06.23 16-30 | замена опоры
98 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0713 п. Зубова Поляна (ул Парковая) | 16.06.23 4-20 | 16.06.23 9-00 | замена провода на СИП
99 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0713 п. Зубова Поляна (ул Парковая) | 19.06.23 4-20 | 19.06.23 9-00 | замена провода на СИП
100 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0713 п. Зубова Поляна (ул Парковая) | 20.06.23 4-20 | 20..06.23 11-45 | замена провода на СИП
101 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0713 п. Зубова Поляна (ул Парковая) | 21.06.23 4-35 | 21.06.23 10-00 | замена провода на СИП
102 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0713 п. Зубова Поляна (ул Парковая) | 22.06.23 4-20 | 22.06.23 9-40 | замена провода на СИП
103 | ПС 110кВ Ударный | 24.036.23 8-00 | 24.06.23 17-00 | Проверка РЗА Т-1
104 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0603 п. Потьма | 25.06.23 9-31 | 25.06.23 13-00 | Перетяжка провода
105 | ПС 110кВ Явас КРУН 10кВ | 25.06.23 9-30 | 25.06.23 15-00 | Ремонт крыши
106 | ПС 110кВ Ударный | 25.036.23 8-00 | 24.06.23 17-00 | Проверка РЗА Т-2
107 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС 1002 п. Умет | 27.06.23 9-30 | 26.06.23 16-00 | Замена,выправка опор
108 | ВЛ 0,4кВ ТП №32 п. Явас (ул. Набережная) | 28.06.23 9-00 | 28.06.23 16-00 | Монтаж провода СИП
109 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1633 п. Зубова Поляна (ул. Советская) | 30.06.23 9-15 | 30.06.23 11-55 | Выправка опоры
Июль
110 | ПС 110кВ Ударный | 1.07.23 10-00 | 1.07.2315-00 | Проверка РЗА В10кВ отх. Яч №2,№3
111 | ПС 110кВ Явас | 1.07.23 14-30 | 1.07.23 18-30 | Ремонт крыши КРУН10
112 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № П0808 п. Потьма | 3.07.23 9-30 | 3.07.23 16-35 | Выправка опор
113 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П1640 п. Зубова Поляна ул. Лермонтова | 4.07.23 9-10 | 4.07.2316-35 | замена опор,замена провода
114 | ПС 110кВ Явас | 4.07.2312-00 | 4.07.23 14-00 | Ремонт крыши КРУН-10
115 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П1640 п. Зубова Поляна ул. Лермонтова | 6.07.239-30 | 6.07.23 16-45 | Замена опор,замена провода
116 | ПС 110кВ Теплый Стан тяговая | 10.07.23 18-00 | 10.07.23 23-59 | Замена кабельной муфты ф №10
117 | ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 12.07.23 12-00 | 12.07.23 14-00 | Установка опоры
118 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № П0712 п. Зубова Поляна | 14.07.23 13-10 | 14.07.23 15-45 | Установка опоры
119 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0608 п. Зубова Поляна ул. Новая | 18.07.23 14-25 | 18.07.23 15-30 | Замена опоры
120 | ВЛЗ10кВ отп. от ф №13 ПС 110кВ Ширингуши на п. Выша | 23.04.23 9-25 | 23.07.23 15-15 | Верховой осмотр
121 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1003 п. Умет | 25.07.2314--15 | 25.07.23 15-35 | Замена опоры
122 | ВЛЗ 10кВ ф№13 ПС 110кВ Ширингуши от .на п. Выша | 26.07.23 9-10 | 26.07.23 12-05 | Ремонт РЛН10кВ
123 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П1632 п. Зубова Поляна | 26.07.23 10-31 | 26.07.23 11-55 | Замена провода на СИП.
124 | ПС 110кВ Явас Секция шин 10кВ -1 | 26.07.23 17-00 | 26.07.23 21-00 | Техническое обслуживание
125 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТП 0109 п. Потьма | 30.07.23 13-24 | 30.07.23 16-21 | Перетяжка провода
126 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № П1638 п. Зубова Поляна | 30.07.2023 17-14 | 30.07.2319-00 | Перетяжка провода
Август
127 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № ТП 0808п. Потьма | 2.08.23 9-30 | 2.08.23 15-00 | Замена дер. опоры на ж/б
128 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № ТС0831 п. Зубова Поляна | 4.08.23 9-30 | 4.08.23 15-10 | Замена дер. опоры на ж/б
129 | ПС 110кВ Сосновка | 6.08.23 18-00 | 6.08.23 17-00 | Тех обслуживание
130 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 1010 п. Умет | 7.08.23 17-24 | 7.08.23 20-41 | Перетяжка провода
131 | ВЛ 0,4кВ ТП № С1301 п. Сосновка | 7.08.23 9-00 | 7.08.23 17-00 | Установка опор
132 | ПС 110Явас КРУН10кВ 2-я. с..ш 10кВ | 7.08.23 9-00 | 7.08.23 16-50 | Подготовкая яч.10кВ для замены выключателей
133 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТД 0601 п. Дубитель | 8.08.23 9-20 | 8.08.23 16-30 | Расчистка трассы ВЛ 0,4кВ
134 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан от РО1-10 | 10.08.23 10-20 | 10.08.23 16-30 | Установка ж/б опор
135 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан от РО1-10 | 11.08.23 10-55 | 11.08.23 16-30 | Установка ж/б опор
136 | ПС 110кВ Ударный | 13.08.23 10-00 | 13.08.23 15-30 | Техническое обслуживание
137 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна РО 6-16 | 14.08.23 2-00 | 14.08.23 6-00 | Ремонт РО 6-16
138 | ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна от Р05-7 | 14.08.23 8-45 | 14.08.23 9-50 | Ремонт СИП
139 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан от РО1-10 | 15.08.23 10-00 | 15.08.23 16-30 | Установка ж/б опор
140 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 18.03.23 11-15 | 18.08.23 16-30 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
141 | ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП № ШР 0909 п. Ширингуши | 21.08.23 9-42 | 21.08.23 15-58 | Перетяжка провода
142 | ПС 110кВ Явас монаж ВВ10кВ | 22.08.23 8-00 | 5.09.23 17-00 | Монаж ВВ10кВ 2-ой с.шин 10кВ
143 | ПС 35кВ Выша | 24.08.23 10-00 | 24.08.23 13-30 | Проверка РЗА
144 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 0828 п. Зубова Поляна | 24.08.23 9-31 | 24.08.23 15-29 | Замена дер. опоры на ж/б
145 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 0828 п. Зубова Поляна | 25.08.23 9-10 | 24.08.23 12-30 | Замена провода на СИП
146 | ВЛ 0,4кВ ТП №С1301 п. Сосновка ул. Школьная | 30.08.23 8-00 | 30.08.23 17-00 | Монтаж провода СИП
147 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД0601 п. Дубитель ул. Полевая.Заречная | 30.08.23 9-35 | 30.08.23 16-30 | Установка опор (замена опор дерев. на ж/б)
148 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД0601 п. Дубитель ул. Полевая.Заречная | 31.08.23 9-45 | 31.08.23 16-40 | Установка опор (замена опор дерев. на ж/б)
Сентябрь
149 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0601 п. Васильевка | 1.09.23 9-45 | 1.09.2315-54 | Расчисика трассы ВЛ 0,4кв от поросли и отдельно стоящих деревьев
150 | ВЛ 10кВ ф №2 ПС 110кВ Явас | 2.09.23 11-00 | 2.09.23 16-00 | Техническое обслуживание
151 | ПС 110кВ Явас | 3.09.23 11-00 | 3.09.23 16-00 | Техническое обслуживание оборудования 110кВ
152 | ЗТП №3 п. Леплей | 04.09.2023 10-00 | 04.09.2023 15-00 | Ремонт крыши
153 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №Ш0202 п. Ширингуши | 4.09.23 9-22 | 4.09.16-19 | Расчисика трассы ВЛ 0,4кв от поросли и отдельно стоящих деревьев
154 | ЗТП №3 п. Леплей | 05.09.2023 10-00 | 05.09.2023 13-00 | Ремонт крыши
155 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1002п. Умет | 5.09.23 9-20 | 5.09.23 11-17 | Замена опоры
156 | ВЛ 0,4кВ ТП №С0401 п. Сосновка | 6.09.23 8-00 | 6.09.23 17-00 | монтаж провода СИП
157 | ВЛ 10кВ №10 от РО1-10 ПС 110кВ Теплый Стан | 6.09.23 13-15 | 6.09.23 17-32 | Установка опор
158 | ПС 110кВ Явас КРУН-10кВ 2-ая с.шин10кВ | 7.09.23 9-00 | 7.09.23 17-00 | Монтаж РЗА
159 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № В0104 п. Выша | 7.09.23 10-06 | 7.09.23 15-36 | Выправка опоры
160 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 15.09.2313-30 | 15.09.23 14-40 | Ремонт провода
161 | ПС 110кВ Явас | 17.09.23 9-00 | 17.09.23 13-00 | Ввод в работу 2 с.шин 10кВ
162 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТД 0601 п. Дубитель | 19.09.23 9-30 | 19.09.23 16-05 | Строительство тех. присоединения
163 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТД 0601 п. Дубитель | 21.09.23 9-30 | 19.09.23 16-05 | Строительство тех. присоединения
164 | ТП № 1637 п. Зубова Поляна | 21 .09.23 13-10 | 21.09.23 14-30 | Техническое обслуживание
165 | ЗТП № 1852 п. Зубова Поляна | 22.09.23 9-25 | 22.09.23 11-30 | Технияеское обслуживание
166 | ПС 110кВ Явас | 25.09.23 9-00 | 6.10.23 17-00 | Монтаж ВВ-10кВ 2-ой с.шини 10кВ
166 | ВЛ 0,4кВ ТП № Ш0905 | 26.09.23 9-25 | 26.09.23 16-00 | Строительство тех присоединения
167 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан от РО1-10 | 27.09.23 9-45 | 27.09.23 16-40 | Монтаж провода
168 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан от РО1-10 | 28.09.23 9-45 | 28.09.23 16-30 | Монтаж провода
169 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан от РО1-10 | 29.09.23 9-45 | 29.09.23 16-30 | Монтаж провода
Октябрь
170 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № ТД0601 п. Дубитель | 01.10.2023 9-20 | 01.10.2023 17-00 | Установка опор
171 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТД0601 п. Дубитель | 02.10.2023 9-25 | 02.10.2023 16-20 | Змена опор
172 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТД0601 п. Дубитель | 04.10.2023 9-20 | 04.10.2023 15-20 | Монтаж провода СИП
173 | ЗТП№ 0113 п. Явас | 05.10.2023 12-00 | 05.10.2023 14-00 | Техническое обслуживание
174 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 06.10.2023 14-00 | 06.10.2023 18-00 | Ремонт провода
175 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 08.10.2023 08-00 | 08.10.2023 12-00 | Ремонт провода
176 | ПС 110кВ Явас мотаж шлейфов яч №1,2,3 ввода №2-10 | 15.10.2023 08-00 | 15.10.2023 17-00 | Мотаж шлейфов яч №1,2,3 ввода №2-10
177 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 16.10. 2023 11-55 | 16.10.2023 12-40 | Ремонт РМ 1-9
178 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТД0601 п. Дубитель | 22.10.2023 08-00 | 22.10.2023 17-00 | Ремонт провода
179 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТД 0601 п. Дубитель | 23.10.2023 0-23 | 23.10.2023 15-50 | Замена вводных проводов на провод СИП
180 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТД 0601 п. Дубитель | 25.10.2023 0-30 | 25.10.2023 16-20 | Замена вводных проводов на провод СИП
181 | ВЛ 0,4кВ п. Школа тракторных бригадирв | 26.10.2023 09-15 | 26.10.2023 15-20 | Строит . тех присоединения
182 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТД 0601 п. Дубитель | 29.10.203 08-18 | 29.10.2023 17-00 | Замена вводных проводов на провод СИП
Ноябрь
183 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП№0722 п.Зубова Поляна | 03.11.2023 09-05 | 03.11.2023 12-45 | Замена вводных проводов на провод СИП
184 | ВЛ 10кВ №2 от РО1-2 ПС 110кВ Ширингуши | 03.11.2023 09-05 | 03.11.2023 13-00 | Вырубка деревьев
185 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТД 0601 п. Дубитель | 05.11.2023 08-23 | 05.11.2023 17-00 | Замена вводных проводов на провод СИП
186 | ТП10/0,4кВ № ТС0907 п.Умет | 09.11.2023 17-30 | 10.11.2023 4-00 | Подключение ДГУ
187 | ТП 10/0,4кВ №Ш0904 п.Ширингуши | 09.11.2023 18-30 | 09.11.2023 23-00 | Замена рубильника
188 | ПС110кВ Явас | 11.11.2023 08-00 | 11.11.2023 17-00 | Демонтаж силового трансформатора Т-2
189 | ВЛИ-0,4кВ п.Зубова Поляна ул.Новикова Прибоя д.1а | 14.11.2023 08-00 | 14.11.2023 17-00 | Строительство тех присоединения
190 | ВЛ 0,4кВ №5 ТП № ТД 0601 п. Дубитель | 15.11.2023 09-20 | 15.11.2023 16-10 | Замена провода
191 | ВЛИ-0,4кВ п.Зубова Поляна ул.Новикова Прибоя | 20.11.2023 08-00 | 20.11.2023 17-00 | Совместный подвес провода по существующим опорам
192 | ВЛ-0,4кВ п.Зубова Поляна ул.Новикова Прибоя | 22.11.2023 08-00 | 22.11.2023 17-00 | Совместный подвес провода по существующим опорам
193 | ВЛИ-0,4к №3 ТП №П0717 п.Зубова Поляна | 23.11.2023 08-00 | 23.11.2023 17-00 | Совместный подвес провода по существующим опорам
194 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №Ш0907 п.Ширингуши | 23.11.2023 09-30 | 23.11.2023 16-15 | Замена провода
195 | ВЛИ-0,4к №3 ТП №П0717В п.Зубова Поляна | 24.11.2023 08-00 | 24.11.2023 17-00 | Демонтаж провода
196 | ПС110кВ Явас | 28.11.2023 09-00 | 12.12.2023 16-00 | Сбор ячеек 10кВ
197 | ВЛИ-0,4кВ п.Школа Тракторных бригадиров ул.Горная, 23а | 29.11.2023 08-00 | 29.11.2023 17-00 | Строительство тех присоединения
Декабрь
236 | ВЛИ-0,4кВ п.Умет | 01.12.2023 09-00 | 01.12.2023 16-40 | Строительство тех присоединения
237 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №Ш0904 с.Ширингуши | 11.12.2023 09-31 | 11.12.2023 15-41 | Монтаж провода
238 | ТП 10/0,4кВ №П0607 п.Школа тракторных бригадиров | 11.12.2023 17-24 | 11.12.2023 21-00 | Замена силового трансформатора
239 | ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 11.12.2023 17-24 | 11.12.2023 21-00 | Ремонт РЛНД-10кВ
240 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №Ш0907 с.Ширингуши | 15.12.2023 09-23 | 15.12.2023 16-03 | Замена провода
241 | ПС110кВ Явас | 17.12.2023 11-18 | 17.12.2023 17-00 | Монтаж Т-2. Демонтаж и монтаж провода ВЛ-10кВ
242 | ВЛ-0,4кВ №1ТП Ш0907 с.Ширингуши | 19.12.2023 09-29 | 19.12.2023 16-22 | Заменв вводных проводов
243 | ТП10/0,4кВ № ТП0109 п.Потьма | 19.12.2023 08-56 | 19.12.2023 15-17 | Техническое обслуживание
244 | ВЛ-0,4кВ №1ТП Ш0907 с.Ширингуши | 20.12.2023 09-33 | 20.12.2023 16-14 | Заменв вводных проводов
245 | ВЛ-10кВ №2ПС 35кВ Выша | 24.12.2023 09-27 | 24.12.2023 17-00 | Ремонт провода
246 | ТП10/0,4кВ №ТД0602 п.Дубитель | 28.12.2023 10-00 | 28.12.2023 15-00 | Техническое обслуживание
.