## 2017 г.
Приложение 1
Краткая информация по Инвестиционной программе ООО "Электротеплосеть" на 2015-2019 годы
2017 год
Наименование мероприятия | Сравнительный анализ |  |  |  | Подробные причины корректировки ИПР | Основания включения в ИПР со ссылкой на пункт нормативного документа (ПУЭ, ПТЭСиС, акт обследования и т.д.) | Подробное технико-экономическое обоснование
| Плановый объем финансирования, млн.руб. (с НДС) |  | Плановый источник финансирования мероприятия
| Утв. | Коррек. | Утв. | Коррек.
Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши | 0.742 | 1.077 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Окончательная реализация проекта и ввод объекта в эксплуатацию перенесен с 2018 года на 2017 год | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа, что негативно сказывается на качестве поставляемой электроэнергии. Протяженность реконструируемой линии составляет 4,5 км. Полная стоимость проекта составляет 5,145 млн.руб. Срок реализации проекта 2015-2017 г.
Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна | 0.989 | 1.369 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Уточнение стоимости по результатам ПСД | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа. Протяженность реконструируемой линии составляет 1,0 км. Полная стоимость проекта составляет 1,369 млн.руб. Срок реализации проекта 2017 год.
Приобретение техники для расчистки линий электропередач - Мульчер W-Forrest на базе МТЗ 82.1 | 0.89 | 0 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Реализация проекта перенесена с 2017-2018 г. на 2019 год | В целях надлежащей эксплуатации электросетевых объектов | Необходимость приобретения данной техники вызвано тем, что немалая часть обслуживаемых линий проходит по ненаселенной местности, что требует постоянной расчистки охранных зон. Приобретение техники позволит производить расчистку быстро и качественно, содержать охранные зоны ЛЭП в надлежащем состоянии. Полная стоимость проекта составляет 1,820 млн.руб. Срок реализации проекта 2019 год
Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная | 0.697 | 0.872 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Уточнение стоимости по результатам ПСД | Перераспределение существующих нагрузок электрических сетей и подстанции | Реализация проекта позволит перераспределить существующие нагрузки электрических сетей и перегруженной подстанции, тем самым обеспечить должное качество поставляемой электрической энергии. Полная стоимость проекта составляет 0,872 млн.руб. Срок реализации проекта 2017 год
Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная | 0.62 | 0.62 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | ___ | Перераспределение существующих нагрузок электрических сетей и подстанции | Реализация проекта позволит перераспределить существующие нагрузки электрических сетей и перегруженной подстанции, тем самым обеспечить должное качество поставляемой электрической энергии. Протяженность строящейся линии составляет 0,5 км. Полная стоимость проекта 0,620 млн.руб. Срок реализации проекта 2017 год
Итого: | 3.938 | 3.938

## 2018 г.
Приложение 1
Краткая информация по Инвестиционной программе ООО "Электротеплосеть" на 2015-2019 годы
2018 год
Наименование мероприятия | Сравнительный анализ |  |  |  | Подробные причины корректировки ИПР | Основания включения в ИПР со ссылкой на пункт нормативного документа (ПУЭ, ПТЭСиС, акт обследования и т.д.) | Подробное технико-экономическое обоснование
| Плановый объем финансирования, млн.руб. (с НДС) |  | Плановый источник финансирования мероприятия
| Утв. | Коррек. | Утв. | Коррек.
Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши | 0.335 | 0 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Окончательная реализация проекта и ввод объекта в эксплуатацию перенесен с 2018 года на 2017 год | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа, что негативно сказывается на качестве поставляемой электроэнергии. Протяженность реконструируемой линии составляет 4,5 км. Полная стоимость проекта составляет 5,145 млн.руб. Срок реализации проекта 2015-2017 г.
Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна, Почтовый переулок, ул. Н.Прибоя, ул. Пролетарская | 0.909 | 2.013 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Реализация проекта планировалась на 2018-2019 годы, при корректировки ИП реализация проекта полностью перенесена на 2018 год | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа.Протяженность реконструируемой линии составляет 2,0 км. Полная стоимость проекта составляет 2,013 млн.руб. Срок реализации проекта 2018 год.
Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 10 п. Умет | 1.103 | 1.264 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Перераспределение объемов финансирования между годами реализации | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа. Протяженность реконструируемой линии составляет 2,0 км. Полная стоимость проекта составляет 2,120 млн.руб. Срок реализации проекта 2018-2019 годы.
Замена ТП-63 кВА на ТП-160 кВА п. Зубова Поляна ул. Девятаева | 0.661 | 0.661 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | ___ | Перераспределение существующих нагрузок электрических сетей | Реализация проекта позволит перераспределить существующие нагрузки электрических сетей, увеличить пропускную способность электросетевых объектов , тем самым обеспечить должное качество поставляемой электрической энергии. Полная стоимость проекта 0,661 млн.руб. Срок реализации проекта 2018 год
Приобретение техники для расчистки линий электропередач - Мульчер W-Forrest на базе МТЗ 82.1 | 0.93 | 0 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Реализация проекта перенесена с 2017-2018 г. на 2019 год | В целях надлежащей эксплуатации электросетевых объектов | Необходимость приобретения данной техники вызвано тем, что немалая часть обслуживаемых линий проходит по ненаселенной местности, что требует постоянной расчистки охранных зон. Приобретение техники позволит производить расчистку быстро и качественно, содержать охранные зоны ЛЭП в надлежащем состоянии. Полная стоимость проекта составляет 1,820 млн.руб. Срок реализации проекта 2019 год
Итого: | 3.938 | 3.938

## 2019
Приложение 1
Краткая информация по Инвестиционной программе ООО "Электротеплосеть" на 2015-2019 годы
2019 год
Наименование мероприятия | Сравнительный анализ |  |  |  | Подробные причины корректировки ИПР | Основания включения в ИПР со ссылкой на пункт нормативного документа (ПУЭ, ПТЭСиС, акт обследования и т.д.) | Подробное технико-экономическое обоснование
| Плановый объем финансирования, млн.руб. (с НДС) |  | Плановый источник финансирования мероприятия
| Утв. | Коррек. | Утв. | Коррек.
Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна, Почтовый переулок, ул. Н.Прибоя, ул. Пролетарская | 1.104 | 0 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Реализация проекта планировалась на 2018-2019 годы, при корректировки ИП реализация проекта полностью перенесена на 2018 год | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа.Протяженность реконструируемой линии составляет 2,0 км. Полная стоимость проекта составляет 2,013 млн.руб. Срок реализации проекта 2018 год.
Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 10 п. Умет | 1.017 | 0.856 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Перераспределение объемов финансирования между годами реализации | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа. Протяженность реконструируемой линии составляет 2,0 км. Полная стоимость проекта составляет 2,120 млн.руб. Срок реализации проекта 2018-2019 годы.
Реконструкция линии электропередач ВЛ-0,4 кВ ул. Девятаева п. Зубова Поляна | 1.817 | 1.262 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Уменьшение объема финансирования в связи с уменьшением оъема работ (уменьшение протяженности подлежащей реконструкции линии с 1,5 км до 1,0 км) | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа. Протяженность реконструируемой линии составляет 1,0 км. Полная стоимость проекта составляет 1,262 млн.руб. Срок реализации проекта 2019 год.
Приобретение техники для расчистки линий электропередач - Мульчер W-Forrest на базе МТЗ 82.1 | 0 | 1.82 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Реализация проекта перенесена с 2017-2018 г. на 2019 год | В целях надлежащей эксплуатации электросетевых объектов | Необходимость приобретения данной техники вызвано тем, что немалая часть обслуживаемых линий проходит по ненаселенной местности, что требует постоянной расчистки охранных зон. Приобретение техники позволит производить расчистку быстро и качественно, содержать охранные зоны ЛЭП в надлежащем состоянии. Полная стоимость проекта составляет 1,820 млн.руб. Срок реализации проекта 2019 год
Итого: | 3.938 | 3.938