Паспорт

инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта:   Замена ТП-63 кВА на ТП-160 кВА  п. Зубова Поляна ул. Девятаева

2. Идентификатор инвестиционного проекта: E_ets080301

3. Цели и задачи инвестиционного проекта: Перераспределение существующих нагрузок электросетей.

4. Сроки реализации инвестиционного проекта: 2018 год

5. Количественный показатель реализации инвестиционного проекта:  ТП-160 кВА

6. Полная стоимость инвестиционного проекта:

| Наименование | Стоимость с НДС, млн.руб. |
| --- | --- |
| Стоимость инвестиционного проекта, всего | 0,718 |
| в том числе: |  |
| - проектно-изыскательские работы | 0,145 |
| - строительно-монтажные работы | 0,077 |
| - приобретение оборудования и материалов | 0,439 |
| - прочие затраты | 0,057 |

7. График реализации инвестиционного проекта:

| № п/п | Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заключение договора на разработку проектно-сметной документации | январь-апрель 2018 г. |
| 2. | Получение положительного заключения экспертизы на проектную документацию | май 2018 г. |
| 3. | Поставка оборудования и материалов | июнь-июль 2018 г. |
| 4. | Строительно-монтажные работы | август-сентябрь 2018 г. |
| 5. | Испытания и ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь-декабрь 2018 г. |

8. Плановый объем финансирования инвестиционного проекта:

| Наименование | Объем финансирования, с НДС, млн. руб. |
| --- | --- |
| Объем финансирования, всего | 0,718 |
| в том числе: |  |
| - проектно-изыскательские работы | 0,145 |
| - строительно-монтажные работы | 0,077 |
| - оборудование и материалы | 0,439 |
| - прочие затраты | 0,057 |

9. Источники финансирования инвестиционного проекта:

| Общий объем финансирования всего, в т.ч. за счет: (млн. руб.) | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |
| 0,718 | - | - | 0,7724 | - |

10. Освоение капитальных вложений инвестиционного проекта:

| Наименование | План освоения капитальных вложений, с НДС, млн. руб. |
| --- | --- |
| ВСЕГО: | 0,718 |
| в том числе: |  |
| - проектно-изыскательские работы | 0,145 |
| - строительно-монтажные работы | 0,077 |
| - оборудование и материалы | 0,439 |
| - прочие затраты | 0,057 |

11. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объекта (прилагается):