## 2018 г.
Приложение 1
Краткая информация по Инвестиционной программе ООО "Электротеплосеть" на 2015-2019 годы
2018 год
Наименование мероприятия | Сравнительный анализ |  |  |  | Подробные причины корректировки ИПР | Основания включения в ИПР со ссылкой на пункт нормативного документа (ПУЭ, ПТЭСиС, акт обследования и т.д.) | Подробное технико-экономическое обоснование
| Плановый объем финансирования, млн.руб. (с НДС) |  | Плановый источник финансирования мероприятия
| Утв. | Коррек. | Утв. | Коррек.
Реконструкция линии электропередач высокого напряжения. ЛЭП-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, уч. Н-Ломовское ДРСУ (реконструируемый участок- Фидер № 6 п. Зубова Поляна) | 0 | 1.02 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | По независящим от организации причинам проект, запланированный на 2017 год, не был выполнен в полном объеме. Реализация проекта продолжена в 2018 г. Ввод объекта в эксплуатацию в 4-м квартале 2018 г. | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа, что негативно сказывается на качестве поставляемой электроэнергии. Протяженность реконструируемой линии составляет 1,0 км. Полная стоимость проекта составляет 1,369 млн.руб. Срок реализации проекта 2017-2018 г.
Реконструкция линии электропередач высокого напряжения. ЛЭП-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, уч. Н-Ломовское ДРСУ (реконструируемый участок- Фидер № 6 Почтовый переулок, ул. Н.Прибоя, ул. Пролетарская) | 2.013 | 2.2 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Уточнение стоимости проекта | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа.Протяженность реконструируемой линии составляет 2,0 км. Полная стоимость проекта составляет 2,20 млн.руб. Срок реализации проекта 2018 год.
Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Умет | 1.264 | 0 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | В связи с недостаточностью источников финансирования реализация проекта, запланированная на 2018-2019 гг., полностью переносится на 2019 г. | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа. Протяженность реконструируемой линии составляет 2,0 км. Полная стоимость проекта составляет 2,120 млн.руб. Срок реализации проекта 2019 год.
Замена ТП-63 кВА на ТП-160 кВА п. Зубова Поляна ул. Девятаева | 0.661 | 0.718 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Уточнение стоимости проекта | Перераспределение существующих нагрузок электрических сетей | Реализация проекта позволит перераспределить существующие нагрузки электрических сетей, увеличить пропускную способность электросетевых объектов , тем самым обеспечить должное качество поставляемой электрической энергии. Полная стоимость проекта 0,718 млн.руб. Срок реализации проекта 2018 год
Итого: | 3.938 | 3.938

## 2019
Приложение 1
Краткая информация по Инвестиционной программе ООО "Электротеплосеть" на 2015-2019 годы
2019 год
Наименование мероприятия | Сравнительный анализ |  |  |  | Подробные причины корректировки ИПР | Основания включения в ИПР со ссылкой на пункт нормативного документа (ПУЭ, ПТЭСиС, акт обследования и т.д.) | Подробное технико-экономическое обоснование
| Плановый объем финансирования, млн.руб. (с НДС) |  | Плановый источник финансирования мероприятия
| Утв. | Коррек. | Утв. | Коррек.
Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Умет | 0.856 | 2.12 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | В связи с недостаточностью источников финансирования реализация проекта, запланированная на 2018-2019 гг., полностью переносится на 2019 г. | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа. Протяженность реконструируемой линии составляет 2,0 км. Полная стоимость проекта составляет 2,120 млн.руб. Срок реализации проекта 2019 год.
Реконструкция линии электропередач ВЛ-0,4 кВ ул. Девятаева п. Зубова Поляна | 1.262 | 1.062 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | Уточнение стоимости проекта | Поддержание объекта в нормативно-техническом состоянии в соответствии с п. 1.1.9, п. 5.7.1 ПТЭСиС | Необходимость реконструкции линии вызвана большой степенью физического износа. Протяженность реконструируемой линии составляет 1,0 км. Полная стоимость проекта составляет 1,018 млн.руб. Срок реализации проекта 2019 год.
Приобретение техники для расчистки линий электропередач - Мульчер W-Forrest на базе МТЗ 82.1 | 1.82 | 1.82 | Амортизация и возврат НДС | Амортизация и возврат НДС | - | В целях надлежащей эксплуатации электросетевых объектов | Необходимость приобретения данной техники вызвано тем, что немалая часть обслуживаемых линий проходит по ненаселенной местности, что требует постоянной расчистки охранных зон. Приобретение техники позволит производить расчистку быстро и качественно, содержать охранные зоны ЛЭП в надлежащем состоянии. Полная стоимость проекта составляет 1,820 млн.руб. Срок реализации проекта 2019 год
Итого: | 3.938 | 5.002