## Форма 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия № 43 от 15.08.2014 г. (с изменениями от 30.09.2015 г. № 81, от 26.10.2016 г. № 80, от 11.10.2017 г. № 102)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2014 года (N–1)3), млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2015 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2016 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2017 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [29 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2019 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (на 01.01.2015 г.) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2014 года (N-1) | План на 01.01.2018 года X4) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года X | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.343 | 19.9431 | 0 | нд | 8.94 | 4.591 | 0 | 0 | 4.591 | 0 | 4.2533 | 0 | 0 | 4.2533 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 3.4461 | 0 | 0 | 3.4461 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 3.3037 | 0 | 0 | 3.3037 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 5.002 | 0 | 0 | 5.002 | 0 | 20.343 | 0 | 0 | 20.343 | 0 | 19.9431 | 0 | 0 | 19.9431 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 24.15 | 27.092 | 13.355 | 12.1908 | 0 | нд | 7.12 | 1.661 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 1.3138 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 2.2419 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 13.355 | 0 | 0 | 13.355 | 0 | 12.1908 | 0 | 0 | 12.1908 | 0 | нд
0.3 | Инвестициооные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 3.844 | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.452 | 4.923 | 2.918 | 3.6368 | 0 | нд | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 1.7886 | 0 | 0 | 1.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 3.6368 | 0 | 0 | 3.6368 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.07 | 4.1155 | 0 | нд | 1.82 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.2955 | 0 | 0 | 2.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 4.1155 | 0 | 0 | 4.1155 | 0 | нд
1 | Республика Мордовия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хощяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 24.15 | 27.092 | 13.355 | 12.1908 | 0 | нд | 7.12 | 1.661 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 1.3138 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 2.2419 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 13.355 | 0 | 0 | 13.355 | 0 | 12.1908 | 0 | 0 | 12.1908 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.068 | 1.262 | 0.661 | 0.718 | 0 | нд | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.068 | 1.262 | 0.661 | 0.718 | 0 | нд | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Замена ТП-63 кВа на ТП-160 кВа п. Зубова Поляна ул. Девятаева | E_ets080301 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.068 | 1.262 | 0.661 | 0.718 | 0 | нд | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | Уточнение стоимости проекта
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электрпередач, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 23.082 | 25.83 | 12.694 | 11.4728 | 0 | нд | 6.402 | 1.661 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 1.3138 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 2.2419 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 3.277 | 0 | 0 | 3.277 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 12.694 | 0 | 0 | 12.694 | 0 | 11.4728 | 0 | 0 | 11.4728 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередач, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 23.082 | 25.83 | 12.694 | 11.4728 | 0 | нд | 6.402 | 1.661 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 1.3138 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 2.2419 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 3.277 | 0 | 0 | 3.277 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 12.694 | 0 | 0 | 12.694 | 0 | 11.4728 | 0 | 0 | 11.4728 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши | E_ets080302 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.084 | 5.145 | 2015-12-01 | нд | 0 | нд | нд | 10.084 | 10.084 | 5,145 | 3.9328 | 0 | нд | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0.5248 | 0 | 0 | 0.5248 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 2.2419 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 1.1661 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.145 | 0 | 0 | 5.145 | 0 | 3.9328 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | Корректировка полной стоимости проекта в соответствие с фактически сложившимися затратами на реализацию проекта
1.2.2.1.2 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 8 п. Зубова Поляна, ул. Белинского | E_ets080303 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.34 | 1.55 | 2015-05-01 | нд | 0 | нд | нд | 1.793 | 1.793 | 0,785 | 0.789 | 0 | нд | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередач высокого напряжения. ЛЭП-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, уч. Н-Ломовское ДРСУ (реконструируемый участок- Фидер № 6 п. Зубова Поляна) | E_ets080304 | С | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.586 | 2.625 | 2017-07-01 | нд | 0 | нд | нд | 2.241 | 2.649 | 1.369 | 1,369 | 0 | нд | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | По независящим от организации причинам проект, запланированный на 2017 год, не был выполнен в полном объеме. Реализация проекта продолжена в 2018 г. Ввод объекта в эксплуатацию в 4-м квартале 2018 г.
1.2.2.1.4 | Реконструкция линии электропередач высокого напряжения. ЛЭП-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, уч. Н-Ломовское ДРСУ (реконструируемый участок- Фидер № 6 Почтовый переулок, ул. Н.Прибоя, ул. Пролетарская) | E_ets080305 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.482 | 5.536 | 2,013 | 2.2 | 0 | нд | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | Уточнение стоимости проекта
1.2.2.1.5 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Умет | E_ets080306 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.482 | 5.768 | 2,120 | 2,120 | 0 | нд | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | В связи с недостаточностью источника финансирования реализация проекта, запланированная на 2018-2019 гг., полностью переносится на 2019 г.
1.2.2.1.6 | Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ ул. Девятаева п. Зубова Поляна | E_ets080307 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.262 | 1.062 | 0 | нд | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | Уточнение стоимости проекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том чис ле: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 3.844 | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.452 | 4.923 | 2.918 | 3.6368 | 0 | нд | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 1.7886 | 0 | 0 | 1.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 3.6368 | 0 | 0 | 3.6368 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная | E_ets080308 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.213 | 0.972 | 2017-09-01 | нд | 0 | нд | нд | 1.066 | 1.26 | 0.62 | 0.7436 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.7436 | 0 | 0 | 0.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.7436 | 0 | 0 | 0.7436 | 0 | Корректировка полной стоимости проекта в соответствие с фактически сложившимися затратами на реализацию проекта
1.4.2 | Строительство ТП-250 кВа п. Явас, ул. Строительная | E_ets080309 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.178 | 0.848 | 2015-12-01 | нд | 0 | нд | нд | 1.159 | 1.159 | 0.848 | 0.8721 | 0 | нд | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.2281 | 0 | 0 | 0.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0.8721 | 0 | 0 | 0.8721 | 0 | Корректировка полной стоимости проекта в соответствие с фактически сложившимися затратами на реализацию проекта
1.4.3 | Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская | E_ets080310 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.203 | 0.964 | 2016-08-01 | нд | 0 | нд | нд | 1.068 | 1.134 | 0.578 | 0.9761 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0.9761 | 0 | 0 | 0.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0.9761 | 0 | 0 | 0.9761 | 0 | Корректировка полной стоимости проекта в соответствие с фактически сложившимися затратами на реализацию проекта
1.4.4 | Строительство ТП-250 кВа п. Умет ул. Молодежная | E_ets080311 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.232 | 1.06 | 2017-09-01 | нд | 0 | нд | нд | 1.159 | 1.37 | 0.872 | 1.045 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | Корректировка полной стоимости проекта в соответствие с фактически сложившимися затратами на реализацию проекта
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.07 | 4.1155 | 0 | нд | 1.82 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.2955 | 0 | 0 | 2.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 4.1155 | 0 | 0 | 4.1155 | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе ГАЗ-66 | E_ets080312 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4 | 1.4 | 0 | нд | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | нд
1.6.2 | Приобретение автомашины Renaut Duster | E_ets080313 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.85 | 0.8955 | 0 | нд | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.8955 | 0 | 0 | 0.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.8955 | 0 | 0 | 0.8955 | 0 | нд
1.6.3 | Приобретение техники для расчистки линий электропередач - Мульчер W-Forrest 1400 на базе МТЗ-82.1 | E_ets080314 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.82 | 1.82 | 0 | нд | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | нд
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае - слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае - слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N–1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «–».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).