## Лист1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 11.10.2017 г. № 102
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2014 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2015 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01. 2014 года |  | План на 01.01.2018года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.239 | нд | нд | нд | нд | 17.2392 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 7.576 | 3.8907 | 3.678 | 3.337 | 2.9543 | 3.337 | 3.0309 | 3.337 | 3.337 | 3.3374 | 4.239 | 17.239 | 17.2392 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.318 | нд | нд | нд | нд | 10.4915 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.034 | 1.4077 | 1.1869 | 2.705 | 1.9016 | 2.073 | 1.369 | 3.337 | 3.337 | 1.7954 | 2.697 | 11.318 | 10.4915 | нд
0.3 | Инвестициооные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0 | 2.473 | нд | нд | нд | нд | 3.2604 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.5763 | 0.5458 | 0.632 | 1.0527 | 1.264 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 3.2604 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.448 | нд | нд | нд | нд | 3.4873 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.542 | 1.9067 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 1.542 | 3.448 | 3.4873 | нд
1 | Республика Мордовия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хощяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.318 | нд | нд | нд | нд | 10.4915 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.034 | 1.4077 | 1.1869 | 2.705 | 1.9016 | 2.073 | 1.369 | 3.337 | 3.337 | 1.7954 | 2.697 | 11.318 | 10.4915 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56 | нд | нд | нд | нд | 0.609 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.609 | 0 | 0 | 0.56 | 0.609 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56 | нд | нд | нд | нд | 0.609 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.609 | 0 | 0 | 0.56 | 0.609 | нд
1.2.1.1.1 | Замена ТП-63 кВа на ТП-160 кВа п. Зубова Поляна ул. Девятаева | E_ets080301 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.56 | нд | нд | нд | нд | 0.609 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.609 | 0 | 0 | 0.56 | 0.609 | Уточнение стоимости проекта
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электрпередач, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.758 | нд | нд | нд | нд | 9.8825 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5.425 | 1.4077 | 1.1869 | 2.705 | 1.9016 | 2.073 | 1.369 | 2.777 | 2.728 | 1.7954 | 2.697 | 10.758 | 9.8825 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередач, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.758 | нд | нд | нд | нд | 9.8825 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5.425 | 1.4077 | 1.1869 | 2.705 | 1.9016 | 2.073 | 1.369 | 2.777 | 2.728 | 1.7954 | 2.697 | 10.758 | 9.8825 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши | E_ets080302 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | 0.919 | 0 | 4.36 | нд | нд | нд | нд | 3.4274 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.7424 | 0.5058 | 2.705 | 1.9016 | 0.913 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 3.4274 | Корректировка полной стоимости проекта в соответствие с фактически сложившимися затратами на реализацию проекта
1.2.2.1.2 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 8 п. Зубова Поляна, ул. Белинского | E_ets080303 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | 0.34 | 0 | 0.665 | нд | нд | нд | нд | 0.6811 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.6653 | 0.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0.6811 | Корректировка полной стоимости проекта в соответствие с фактически сложившимися затратами на реализацию проекта
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередач высокого напряжения. ЛЭП-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, уч. Н-Ломовское ДРСУ (реконструируемый участок- Фидер № 6 п. Зубова Поляна) | E_ets080304 | С | 2017 | 2017 | 2018 | нд | 0.497 | 0 | 1.16 | нд | нд | нд | нд | 1.213 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.349 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 1.16 | 1.213 | По независящим от организации причинам проект, запланированный на 2017 год, не был выполнен в полном объеме. Реализация проекта продолжена в 2018 г. Ввод объекта в эксплуатацию в 4-м квартале 2018 г.
1.2.2.1.4 | Реконструкция линии электропередач высокого напряжения. ЛЭП-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, уч. Н-Ломовское ДРСУ (реконструируемый участок- Фидер № 6 Почтовый переулок, ул. Н.Прибоя, ул. Пролетарская) | E_ets080305 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.706 | нд | нд | нд | нд | 1.864 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 1.864 | 0 | 0 | 1.706 | 1.864 | Уточнение стоимости проекта
1.2.2.1.5 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Умет | E_ets080306 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.797 | нд | нд | нд | нд | 1.797 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0.7259 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | В связи с недостаточностью источников финансирования реализация проекта, запланированная на 2018-2019 гг., полностью переносится на 2019 г.
1.2.2.1.6 | Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ ул. Девятаева п. Зубова Поляна | E_ets080307 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.07 | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 0.9 | 1.07 | 0.9 | Уточнение стоимости проекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том чис ле: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0 | 2.473 | нд | нд | нд | нд | 3.2604 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.5763 | 0.5458 | 0.632 | 1.0527 | 1.264 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 3.2604 | нд
1.4.1 | Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная | E_ets080308 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.213 | 0 | 0.525 | нд | нд | нд | нд | 0.7032 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.7032 | Корректировка полной стоимости проекта в соответствие с фактически сложившимися затратами на реализацию проекта
1.4.2 | Строительство ТП-250 кВа п. Явас, ул. Строительная | E_ets080309 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | 0.178 | 0 | 0.719 | нд | нд | нд | нд | 0.7531 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.5763 | 0.5458 | 0.142 | 0.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0.7531 | Корректировка полной стоимости проекта в соответствие с фактически сложившимися затратами на реализацию проекта
1.4.3 | Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская | E_ets080310 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | 0.203 | 0 | 0.49 | нд | нд | нд | нд | 0.8454 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.8454 | Корректировка полной стоимости проекта в соответствие с фактически сложившимися затратами на реализацию проекта
1.4.4 | Строительство ТП-250 кВа п. Умет ул. Молодежная | E_ets080311 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.232 | 0 | 0.739 | нд | нд | нд | нд | 0.9587 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0.9587 | Корректировка полной стоимости проекта в соответствие с фактически сложившимися затратами на реализацию проекта
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.448 | нд | нд | нд | нд | 3.4873 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.542 | 1.9067 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 1.542 | 3.448 | 3.4873 | нд
1.6.1 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе ГАЗ-66 | E_ets080312 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 1.186 | нд | нд | нд | нд | 1.1864 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.1864 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 1.1864 | нд
1.6.2 | Приобретение автомашины Renaut Duster | E_ets080313 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.72 | нд | нд | нд | нд | 0.7589 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.7203 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.7589 | нд
1.6.3 | Приобретение техники для расчистки линий электропередач - Мульчер W-Forrest 1400 на базе МТЗ-82.1 | E_ets080314 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.542 | нд | нд | нд | нд | 1.542 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | нд