## титул
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
"Утверждаю"
Генеральный директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Ю.Е.Трусов
[14 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  | ООО "Электротеплосеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики
за |  | 2019 |  |  | год
| « | 27 | » | марта |  |  |  |  | 20 | 20 | г. | в Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия
|  |  |  | (дата составления) | [8 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [6 empty] | приказ №112 от 31.10.2019 г

## табл.1
"Утверждаю"
Генеральный директор
__________________Ю.Е.Трусов
"____"_______________2020 г.
М.П.
ОТЧЕТ ООО "Электротеплосеть"
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики
за 2019 года
"27" марта 2020 г. | [6 empty] | В Республиканскую службу по тарифам
(дата составления) | [6 empty] | Республики Мордовия
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1)
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу _______________________________________________________________________________
Таблица 1
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения* (2), % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | [12 empty] | Отклонения* (2) |  |  |  | Причины отклонений | Освоение в отчетном периоде (1,2 и 3 кв.)
|  |  | план | факт |  | полная стоимость* (3) | остаток* (4) на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (I кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (II кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (III кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (IV кв.) |  | финансирование в отчетном периоде за 2019 год |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода* (4) | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[8 empty] | план* (3) | факт* (4) | план* (3) | факт* (4) | план* (3) | факт* (4) | план* (3) | факт* (4) | план* (3) | факт* (4) |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать) |  | план | факт | отклонение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО: |  |  |  | 100.1129 | 26.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.93185 | 3.1494 | 0 | 2.3505 | 25.2516 | 20.713 | 26.1834 | 26.2129 | -0.029477 | -0.029477 | 0 | 0 | -0.029477
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.: |  |  |  | 97.6325 | 7.1488 | 0 | 0 | 0 | 0.6035 | 2.6541 | 0 | 1.3241 | 6.7146 | 3.1707 | 7.3181 | 7.1488 | 0.16925 | 0.16925 | 0 | 0 | 0.16925 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Электрические линии, в т.ч.: |  |  |  | 95.0294 | 3.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1157 | 4.0513 | 2.7437 | 4.0513 | 3.8594 | 0.19184 | 0.19184 | 0 | 0 | 0.19184 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Умет | 2019 | 2019 | 2019 | 82.5885 | 1.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1157 | 1.31 | 0 | 1.31 | 1.1157 | 0.19427 | 0.19427 | 0 | 0 | 0.19427 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ ул. Девятаева п. Зубова Поляна | 2019 | 2019 | 2019 | 100.0887 | 0.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94766 | 0.9485 | 0.94766 | 0.9485 | -0.00084119 | -0.00084119 | 0 | 0 | -0.00084119 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ ул. Парковая п.Явас | 2019 | 2019 |  | 100.0885 | 1.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7936 | 1.7952 | 1.7936 | 1.7952 | -0.001589 | -0.001589 | 0 | 0 | -0.001589 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Подстанции, в т.ч.: |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами |  |  |  | 100.6865 | 3.2894 | 0 | 0 | 0 | 0.6035 | 2.6541 | 0 | 0.20833 | 2.6633 | 0.427 | 3.2668 | 3.2894 | -0.022583 | -0.022583 | 0 | 0 | -0.022583 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Приобретение техники для расчистки линий электропередач - Мульчер W-Forrest 1400 на базе МТЗ-82.1 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 2.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0405 | 0 | 0 | 2.0405 | 0 | 2.0405 | 2.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение трактора МТЗ-82.1 за счет источника финансирования "Амортизации основных средств" | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Приобретение автомашины УАЗ СГР1 поколение Комби 7 мест | 2019 | 2019 | 2019 | 101.6434 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0.6035 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6035 | 0.61358 | -0.010083 | -0.010083 | 0 | 0 | -0.010083 | Приобретение автомашины УАЗ за счет источника финансирования "Амортизации основных средств" | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Приобретение ДГУ 15 кВт для безперебойного обеспечения электроснабжения для социально-значимых объектов | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено для социально-значимых объектов | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Приобретение ДГУ 30 кВт для безперебойного обеспечения электроснабжения для социально-значимых объектов | 2019 | 2019 | 2019 | 107.2873 | 0.19783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18342 | 0.19783 | 0.18342 | 0.19783 | -0.014417 | -0.014417 | 0 | 0 | -0.014417 | Приобретено для социально-значимых объектов
1.3.5 | Приобретение ДГУ 50 кВт для безперебойного обеспечения электроснабжения для социально-значимых объектов | 2019 | 2019 | 2019 | 99.1636 | 0.22917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23108 | 0.22917 | 0.23108 | 0.22917 | 0.0019167 | 0.0019167 | 0 | 0 | 0.0019167 | Приобретено для социально-значимых объектов
[5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение, в т.ч.: |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Электрические линии, в т.ч.: |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Подстанции, в т.ч.: |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.: |  |  |  | 101.0485 | 18.9543 | 0 | 0 | 0 | 0.32835 | 0.49535 | 0 | 1.0264 | 18.537 | 17.5423 | 18.8653 | 19.0641 | -0.19873 | -0.19873 | 0 | 0 | -0.19873 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Строительство электрических сетей для создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей, максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение (строительство "последней мили") |  |  |  | 101.0485 | 18.9543 | 0 | 0 | 0 | 0.32835 | 0.49535 | 0 | 1.0264 | 18.537 | 17.5423 | 18.8653 | 19.0641 | -0.19873 | -0.19873 | 0 | 0 | -0.19873 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ 25 кВА с.Ширингуши Зубово-Полянского района | 2019 | 2019 | 2019 | 119.1977 | 6.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007615 | 0 | 0 | 4.86 | 6.0071 | 4.86 | 6.0147 | -1.1547 | -1.1547 | 0 | 0 | -1.1547 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ 25 кВА п.Школа тракторных бригадиров | 2019 | 2019 | 2019 | 75.5916 | 4.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091385 | 0 | 0 | 5.587 | 4.3995 | 5.587 | 4.4909 | 1.0961 | 1.0961 | 0 | 0 | 1.0961 |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ 25 кВА п.Явас | 2019 | 2019 | 2019 | 97.624 | 2.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 2.766 | 2.6608 | 2.766 | 2.7018 | 0.064196 | 0.064196 | 0 | 0 | 0.064196 |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ 25 кВА п.Умет | 2019 | 2019 | 2019 | 100.1575 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55642 | 2.744 | 2.1919 | 2.744 | 2.7483 | -0.0043281 | -0.0043281 | 0 | 0 | -0.0043281 |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП-250 кВАп. Зубова Поляна ул. Степана Разина (Денисова Е.А.) |  | 2019 | 2019 | 20.611 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 2.58 | 1.3402 | 2.58 | 1.4382 | 1.1418 | 1.1418 | 0 | 0 | 1.1418
3.1.6 |  | 2019 | 2019 | 2019 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ п. Зубова Поляна ул. Мокшанская, д. 25, Казина Е.А. |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.031798 | 0 | 0 | 0 | 0.031798 | 0.031798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031798 | 0.031798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ п. Зубова Поляна ул. Мокшанская, д. 3, Блашкина Т.Б. |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.024049 | 0 | 0 | 0 | 0.024049 | 0.024049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024049 | 0.024049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 |  |  | 2019 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Строительство п. Зубова Поляна, ул. Пионерская, д. 8а, Казанкин А.А. |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.039149 | 0 | 0 | 0 | 0.039149 | 0.039149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039149 | 0.039149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Строительство п. Зубова Поляна, ул. Московская, д. 17, Балашов С.Ю. |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.019575 | 0 | 0 | 0 | 0.019575 | 0.019575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019575 | 0.019575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Строительство п. Зубова Поляна, ул. Заводская, д. 5, Сермавбрина В.В. |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.017897 | 0 | 0 | 0 | 0.017897 | 0.017897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017897 | 0.017897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | Строительство Зубово-Полянский район, п. Явас, Заречный 2-ой переулок,д.14, Кониченко Н.А. |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.044742 | 0 | 0 | 0 | 0.044742 | 0.044742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044742 | 0.044742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12 | Строительство Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул.Центральная,д.32, Просвиряков В.И. |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.02037 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.02037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.02037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13 |  |  | 2019 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13 | Строительство Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул.Электронная, АО Первая Башенная Компания |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.13077 | 0 | 0 | 0 | 0.13077 | 0.10077 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13077 | 0.13077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.14 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, ул.Коммунистическая, д.50, рп.Зубова Поляна (Вирясов А.В.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.022731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022731 | 0 | 0 | 0 | 0.022731 | -0.022731 | -0.022731 | 0 | 0 | -0.022731
3.1.15 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, ул.Пушкина, д. 68а, рп.Зубова Поляна (Давыдкина Д.В.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.033368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033368 | 0 | 0 | 0 | 0.033368 | -0.033368 | -0.033368 | 0 | 0 | -0.033368
3.1.16 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, ул.Нахимова, д. 11, рп.Зубова Поляна (Конкин Е.Н.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.025884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025884 | 0 | 0 | 0 | 0.025884 | -0.025884 | -0.025884 | 0 | 0 | -0.025884
3.1.17 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. З-П , ул.Кутузова, д.1 д (Репина В.А.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.16811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13811 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16811 | -0.16811 | -0.16811 | 0 | 0 | -0.16811
3.1.18 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Потьма , ул.Деповская, д.6а (Чекалдина Е.Н.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.036394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026394 | 0 | 0.01 | 0 | 0.036394 | -0.036394 | -0.036394 | 0 | 0 | -0.036394
3.1.19 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Умет , ул.Южная, д.7 (Кириллова Р.К.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.033781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033781 | 0 | 0 | 0 | 0.033781 | -0.033781 | -0.033781 | 0 | 0 | -0.033781
3.1.20 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Тракторный , ул.Спортивная, д.1, (Бычков А.Е.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.067489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037489 | 0 | 0.03 | 0 | 0.067489 | -0.067489 | -0.067489 | 0 | 0 | -0.067489
3.1.21 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Умет , ул.Южная, д. 5, (Новиков В.А.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.078913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048913 | 0 | 0.03 | 0 | 0.078913 | -0.078913 | -0.078913 | 0 | 0 | -0.078913
3.1.22 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п.З-Поляна , ул.Гайдара, д.35а, (Галынин П.В.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.018888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018888 | 0 | 0 | 0 | 0.018888 | -0.018888 | -0.018888 | 0 | 0 | -0.018888
3.1.23 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п.З-Поляна , ул.Кутузова, д.7а, (Фузеев А.А.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.01867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01867 | 0 | 0 | 0 | 0.01867 | -0.01867 | -0.01867 | 0 | 0 | -0.01867
3.1.24 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Умет, ул. Новая, д.3б (Селезнев А.М.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.034782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0 | 0.01 | 0 | 0.034782 | -0.034782 | -0.034782 | 0 | 0 | -0.034782
3.1.25 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Потьма , ул.Деповская, д.28а, (Шитов В.М.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.033924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033924 | 0 | 0.033924 | -0.033924 | -0.033924 | 0 | 0 | -0.033924
3.1.26 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Потьма , ул.Новостроящаяся, д.17, (Волков А.В.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.045322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045322 | 0 | 0.045322 | -0.045322 | -0.045322 | 0 | 0 | -0.045322
3.1.27 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Дубитель , ул.Полевая, д.22, (Чикунова) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.041479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041479 | 0 | 0.041479 | -0.041479 | -0.041479 | 0 | 0 | -0.041479
3.1.28 | Строительство ВЛ-0,22 кВ,п.З-Поляна , ул.Коммунистическая, д.1-1,(Елисеев В.В.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.04195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04195 | 0 | 0.04195 | -0.04195 | -0.04195 | 0 | 0 | -0.04195
3.1.29 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п.З-Поляна , ул.Электронная, д.68б, (Кондрашов С.В.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.080799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080799 | 0 | 0.080799 | -0.080799 | -0.080799 | 0 | 0 | -0.080799
3.1.30 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, с. Т.Стан, ул.А.Кевбрина, 52а, (Чижиков А.Н.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1013 | 0 | 0.1013 | -0.1013 | -0.1013 | 0 | 0 | -0.1013
3.1.31 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п.З-Поляна , ул.Южная, д.19, (Кисткин А.В.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.10677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 0 | 0.10677 | -0.10677 | -0.10677 | 0 | 0 | -0.10677
3.1.32 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Тракторный, ул.Садовая, д.2 б автосервис, (Чудайкин В.М.) |  | 2019 | 2019 | 99.54% | 0.043131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042931 | 0 | 0.042931 | -0.042931 | -0.042931 | 0 | 0 | -0.042931
3.1.33 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п.З-Поляна , ул.С.Эрьзи,д.30, (Мучкина Е.П.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.050558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050558 | 0 | 0.050558 | -0.050558 | -0.050558 | 0 | 0 | -0.050558
3.1.34 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п.З-Поляна , ул.Молодежная, 29 автосервис, (ИП Байкин Б.Е.) |  | 2019 | 2019 | 100% | 0.04956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04956 | 0 | 0.04956 | -0.04956 | -0.04956 | 0 | 0 | -0.04956
3.1.35 | Строительство ВЛ-0,38 кВ, п. Аким - Сергеевка, АО Первая Башенная Компания |  | 2020 | 2019 | 100% | 0.09825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09825 | 0 | 0.09825 | -0.09825 | -0.09825 | 0 | 0 | -0.09825
3.1.36 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП-250 кВА п. Зубова Поляна, ул.Дорожная, д.15 (Соколов С.В.) | 2020 | 2020 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | Финансирование ПСД
3.1.37 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП-250 кВА п. Зубова Поляна, ул.Энтузиастов, д.14 (Варданян Р.С) | 2020 | 2020 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | Финансирование ПСД
3.1.38 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Потьма, ул. Школьная, д.37а (Григорьев Ф.К.) | 2020 | 2020 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | Финансирование ПСД
3.1.39 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п.Школа тракторных бригадиров, ул. Садовая, д.15 (Самошкин А.И.) | 2020 | 2020 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | Финансирование ПСД
3.1.40 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Зубова Поляна, ул. Народная, д.34 (Панакшева Н.С.) | 2020 | 2020 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | Финансирование ПСД
3.1.41 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Зубова Поляна, ул. С. Эрьзи, д.2а (Вирясов А.А.) | 2020 | 2020 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | Финансирование ПСД
3.1.42 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Зубова Поляна, ул. Спортивная, д.7 (Гуляева М.П.) | 2020 | 2020 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | Финансирование ПСД
3.1.43 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Зубова Поляна, ул. Суворова, д.26 (Конкина Т.И.) | 2020 | 2020 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | Финансирование ПСД
3.1.44 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Зубова Поляна, ул. Березовая, д.7 (Малахов А.В.) | 2020 | 2020 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | Финансирование ПСД
3.1.45 | Строительство ВЛ-0,22 кВ, п. Потьма, ул. Октябрьская, д. 30 (Болдакин А.С.) | 2020 | 2020 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | Финансирование ПСД
3.1.46 | Строительство ВЛ-0,38 кВ, п. Зубова Поляна, АО Первая Башенная Компания | 2020 | 2020 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | Финансирование ПСД
[18 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Приобретение основных средств, в т.ч.: |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.: |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## табл.2
Таблица 2
№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (1 квартал), млн. руб. без НДС |  | Объем финансирования (2 квартал), млн. руб. без НДС |  | Объем финансирования (3 квартал), млн. руб. без НДС |  | Объем финансирования (4 квартал), млн. руб. без НДС |  | Объем финансирования за 2019 год, млн. руб. без НДС |  | Отклонения* (2) |  | Причины отклонений
|  | План* (3) | Факт* (2) | План* (3) | Факт* (2) | План* (3) | Факт* (2) | План* (3) | Факт* (2) | План* (3) | Факт* (2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0.93185 | 3.1494 | 0 | 2.3505 | 25.2516 | 20.713 | 26.1834 | 26.2129 | -0.029477 | -0.11258
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0.93185 | 3.1494 | 0 | 2.3505 | 25.2516 | 20.713 | 26.1834 | 26.2129 | -0.029477 | -0.11258
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 0 | 0 | 0.32835 | 0.49535 | 0 | 1.0264 | 18.764 | 17.6003 | 19.0923 | 19.1221 | -0.02973 | -0.15572
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | 0 | 0 | 0.32835 | 0.49535 | 0 | 1.0264 | 18.764 | 17.6003 | 19.0923 | 19.1221 | -0.02973 | -0.15572
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 0 | 0 | 0.32835 | 0.49535 | 0 | 1.0264 | 18.764 | 17.6003 | 19.0923 | 19.1221 | -0.02973 | -0.15572
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
А.1.1.1.2. | оказание услуг по передачи электической энергии | 0 | 0 | 0.32835 | 0.49535 | 0 | 1.0264 | 18.764 | 17.6003 | 19.0923 | 19.1221 | -0.02973 | -0.15572
А.1.1.1.3. | прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
А.2. | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0.6035 | 2.6541 | 0 | 1.3241 | 6.4876 | 3.1127 | 7.0911 | 7.0908 | 0.00025239 | 0.0035593
А.3. | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
А.3.1. | Наименование источника | [11 empty] | #DIV/0!
| прочие денежные средства | [11 empty] | #DIV/0!
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Б.1. | Кредиты | [8 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Б.2. | Займы | [8 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Б.3. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Б.3.1. | Наименование источника | [8 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
В. | Бюджетное финансирование
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Г.1. | Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал* (5)
Е. | Возврат инвестированного капитала* (5)
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные
на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.