Приложение  2.1

К приказу Минэнерго России

От «24» марта 2010 года № 114

Утверждаю 	                     Утверждаю

Министр энергетики и тарифной                                                                 Генеральный директор

политики РМ                                                                                             ООО «Электротеплосеть»

______________А.В. Рязанов                                                                 ____________А.Б. Сурдин

«____»_____________201__ г.                                                           «___»_____________201__г.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»

- Общая характеристика инвестиционной программы

Настоящая инвестиционная программа разработана на период 2015-2019 г.г.           Основными целями программы являются восстановление основных фондов для улучшения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства, поддержание и повышение  надежности и качества электроснабжения, снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке, снижение дефицита мощности.

В программе определены финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, сроки их реализации, объемы вводимых мощностей.

Инвестиционная программа ООО «Электротеплосеть» запланирована в размере 22,955   млн. рублей. Основными направлениями программы являются : реконструкция и техническое перевооружение электросетевого хозяйства; оснащение спецтехникой; новое строительство электросетевых объектов.

Большая часть инвестиций ООО «Электротеплосеть» будет направлена на реконструкцию электросетей и оборудования. Программой предусмотрена реконструкция 13,6 км воздушных линий электропередач с заменой опор на железобетонные и подвеской провода и реконструкция ТП-63 кВА 10/0,4 кВ с увеличением пропускной мощности. На эти цели программой предусмотрено 15,047 млн. рублей.

Для эффективной работы намеченных проектов, а также надлежащей эксплуатации электросетевых объектов организации планируется приобретение спецтехники на сумму 5,280  млн. рублей.

Реализация проектов нового строительства позволит увеличить пропускную способность электросетевых объектов, создать резерв мощностей для технологического присоединения энергопринимающих устройств, а также перераспределить существующие нагрузки электрических сетей, тем самым улучшить качество поставляемой электрической энергии. На эти цели проектом предусмотрено 2,628 млн. рублей.

Для инвестиционной программы на период 2015-2019 г.г. планируется использовать средства в сумме 22,955 млн. рублей, в том числе по годам:

млн.руб.

| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 22,955 |
| Амортизация отчетного года | 3,891 | 3,891 | 3,891 | 3,891 | 3,891 | 19,455 |
| Использование банковских кредитов для осуществления капитальных вложений | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль, направляемая на инвестиции | - | - | - | - | - | - |
| НДС | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 3,500 |

За период 2015-2019 г.г. планируется ввести основных средств на сумму 22,955 млн. рублей, в том числе по годам:

| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование, млн. руб. (с НДС) | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 22,955 |
| Ввод основных средств, млн. руб. (без НДС) | 3,388 | 2,870 | 1,947 | 5,781 | 5,467 | 19,453 |

Рис. 1. Динамика изменения объемов финансирования в 2015-2019 г.г.

1.  Техническое перевооружение и реконструкция

Протяженность предполагаемых к реконструкции линий электропередачи составляет 13,6 км. Мощность предполагаемых к реконструкции трансформаторных подстанций составляет 0,160  МВа, в том числе по годам:

| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность ЛЭП, км | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,8 | 13,6 |
| Вводимая мощность подстанций, МВА | 0 | 0 | 0 | 0,160 | 0 | 0,160 |

Рис. 2. Динамика изменения ввода реконструируемых ЛЭП и трансформаторных подстанций.

- Новое строительство

Протяженность предполагаемых к строительству линий электропередачи составляет 0,5 км. Мощность предполагаемых к строительству трансформаторных подстанций составляет 0,570  МВа, в том числе по годам:

| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность ЛЭП, км | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Вводимая мощность подстанций, МВА | 0,250 | 0,160 | 0,160 | 0 | 0 | 0,570 |

Рис. 3. Динамика изменения ввода нового строительства ЛЭП и трансформаторных подстанций.

Инвестиционная программа ООО «Электротеплосеть» имеет следующую структуру:

| № п/п | Наименование объекта | Итого на 2015-2019 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансирование, млн. руб. | Ввод основных фондов, млн. руб. |
|  | Инвестиции, всего | 22,955 | 22,955 |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |
| 1.1. | Электрические линии |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши | 4,148 | 4,148 |
| 1.1.2 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 8 п. Зубова Поляна, ул. Белинского | 0,785 | 0,785 |
| 1.1.3 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна | 0,989 | 0,989 |
| 1.1.4 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна, Почтовый переулок, ул. Н.Прибоя, ул. Пролетарская | 2,013 | 2,013 |
| 1.1.5 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 10 п. Умет | 2,120 | 2,120 |
| 1.1.6 | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 18 п. Зубова Поляна | 1,157 | 1,157 |
| 1.1.7 | Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ ул. Девятаева п. Зубова Поляна | 1,982 | 1,982 |
| 1.1.8 | Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ п. Зубова Поляна | 1,192 | 1,192 |
| 1.2 | Подстанции |  |  |
| 1.2.1 | Замена ТП-63 кВА на ТП-160 кВА п. Зубова Поляна ул. Девятаева | 0,661 | 0,661 |
| 1.3 | Оснащение спецтехникой |  |  |
| 1.3.1 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе ГАЗ-66 | 2,480 | 2,480 |
| 1.3.2 | Приобретение техники для расчистки линий электропередач | 1,820 | 1,820 |
| 1.3.3 | Приобретение автомашины | 0,980 | 0,980 |
| 2. | Новое строительство |  |  |
| 2.1. | Электрические линии |  |  |
| 2.1.1 | Строительство линии электропередачи ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная | 0,620 | 0,620 |
| 2.2. | Подстанции |  |  |
| 2.2.1 | Строительство ТП-250 кВа п. Явас, ул. Строительная | 0,733 | 0,733 |
| 2.2.2 | Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская | 0,578 | 0,578 |
| 2.2.3 | Строительство ТП-160 кВа п. Умет ул. Молодежная | 0,697 | 0,697 |

Долгосрочная инвестиционная программа ООО «Электротеплосеть» на 2015-2019 г.г. направлена на частичное обновление основных фондов, повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, улучшение качественных показателей транспортируемой электрической энергии, создание дополнительных мощностей.

2.  Характеристика инвестиционных проектов

Реконструкция линий электропередачи ВЛ-10/0,4 кВ вызвана большим сроком эксплуатации существующих линий и , как результат, большой степенью их физического износа. В результате страдает качество электрической энергии. Данная реконструкция позволит обеспечить надежность и бесперебойность  электроснабжения потребителей, улучшить показатели качества электрической энергии, уменьшить потери электрической энергии при ее транспортировке.

Строительство трансформаторных подстанций в п. Явас, п. Умет вызвано необходимостью обновления и модернизации существующего оборудования, создания дополнительных мощностей. Реализация данных проектов позволит перераспределить существующие нагрузки, улучшить качество поставляемой электрической энергии, а также создаст возможность присоединения новых объектов.